## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 渔农综合种养与综合利用技术研究与示范
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京水产科学研究所
项目负责人 |  | 朱华 |  |  |  |  | 联系电话 | 13910692527
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 210 | 210 | 210 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 210 | 210 | 210 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目通过开展相关研究工作，将筛选出适合北京地区池塘条件的生物浮床的经济性比较高的水生蔬菜等经济植物2种以上，构建节水生态养殖池塘系统1套，养殖节水20%以上，构建多营养级生态养殖模式1种，初步探索渔业生产与农作物生产合理搭配协作方式1种。将建立示范点2个，对各项技术进行集成应用和展示。项目成果将为北京市渔农综合种养和综合利用的发展，促进渔业绿色发展起到重要的推动作用。" | [5 empty] | 本项目通过开展相关研究工作，筛选出适合北京地区池塘条件的生物浮床的经济性比较高的水生蔬菜等经济植物3种，构建节水生态养殖池塘系统1套，养殖节水25%，构建多营养级生态养殖模式1种，初步探索渔业生产与农作物生产合理搭配协作方式1种。建立示范点2个，项目成果将为北京市渔农综合种养和综合利用的发展，促进渔业绿色发展起到重要的推动作用。"
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 经济价值高的水培蔬菜 | 2种 |  |  | 2种 |  | 3 | 3 | 无
|  |  | 节水生态养殖池塘系统 | 1种 |  |  | 1种 |  | 3 | 3 | 无
|  |  | 多营养级生态养殖模式 | 1种 |  |  | 1种 |  | 3 | 3 | 无
|  |  | 渔业生产与农作物生产合理搭配协作方式 | 1种 |  |  | 1种 |  | 3 | 3
|  |  | 申请专利 | 2项 |  |  | 已申请专利2项 |  | 3 | 3 | 无
|  | 质量指标 （15分） | 筛选出的水培蔬菜比传统浮床蔬菜售价提高 | 20%以上 |  |  | 30%以上 |  | 7 | 7 | 无
|  |  | 节水生态养殖池塘系统节水率提高 | 20%以上 |  |  | 25%以上 |  | 8 | 8 | 无
|  | 时效指标 （10分） | 项目前期准备工作 | 2021年1-3月 |  |  | 2021年1-3月 |  | 3 | 3 | 无
|  |  | 开展各项试验 | 2021年4-6月 |  |  | 2021年4-6月 |  | 3 | 3 | 无
|  |  | 阶段总结，优化实验 | 2021年7-12月 |  |  | 2021年7-12月 |  | 4 | 4 | 无
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | 210万元 |  |  | 210万元 |  | 10 | 10 | 无
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 社会影响力 | 项目成果将为北京市渔农综合种养和综合利用的发展，促进渔业绿色发展起到重要的推动作用。 |  |  | 项目成果为北京市渔农综合种养和综合利用的发展，促进渔业绿色发展起到推动作用。 |  | 10 | 9 | 还需进一步总结经验和扩大示范
|  | 生态效益指标 | 生态效益 | 建立现代水产养殖和农作物共生互利的高效生态化种养生产系统，提高水土资源综合利用率，实现养殖副产品合理利用及产业链价值提升，为形成种养结合循环经济新生产模式提供支撑。 |  |  | 建立现代水产养殖和农作物共生互利的高效生态化种养生产系统，提高水土资源综合利用率，实现养殖副产品合理利用及产业链价值提升，为形成种养结合循环经济新生产模式提供支撑。 |  | 10 | 8 | 项目实施效益在后续工作中进一步体现
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 预期提高水产养殖水环境质量、水产品品质和养殖效益，实现水产养殖绿色发展、农民增收致富与美丽乡村建设相结合的多赢局面 |  |  | 预期提高水产养殖水环境质量、水产品品质和养殖效益，实现水产养殖绿色发展、农民增收致富与美丽乡村建设相结合的多赢局面 |  | 10 | 7 | 项目实施效益在后续工作中进一步体现
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 相应满意度指标 | 预期90%以上 |  |  | 预期90%以上 |  | 10 | 7 | 还需继续加强技术培训
总分 | [8 empty] | 100 | 91
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。