## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 激光共聚焦显微镜系统升级
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 生物技术研究所
项目负责人 |  | 陈亚娟 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-51503257
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 57 | 57 | 55.5 | 10 |  |  |  | 97.37% | 9.7368
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 57 | 57 | 55.5 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对现有的激光共聚焦显微镜系统老化部件进行升级，保证自身科学研究与对外科技服务顺利有序开展。 | [5 empty] | 将对现有的激光器光路进行耦合处理，将561nm固体激光器，功率50mW（功率连续可调）模块式（包括两个配套滤光块）安装到激光器光路里；更换最新的工作站，对原有密码狗和软件进行升级。加入四个软件升级包，使原有的老版软件升级成最新版本，并插入最新的分析软件包。实现图像实时采集,RAM图像捕捉，多通道荧光采集叠加，6维分析,大图无缝拼接，面积、长度角度等自动测量，时间分段测量，报告生成器，数据库管理，多维文件格式，以及实时动态分析、FRET、FRAP等功能。并保证可根据软件的功能开发及时有效地升级。相关仪器系统配件已全部采购完成并安装到位，目前已完成安装调试投入科研运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 新增仪器设备数量3台/套 | 3台/套 |  |  | 完成 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 （15分） | 验收合格率 | 100% |  |  | 完成 |  | 10 | 10
|  |  | 设备质量 | 达到验收标准 |  |  | 完成 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 （10分） | 方案制定和前期准备时间 | 2021-03-01 |  |  | 完成 |  | 5 | 5
|  |  | 招标采购时间 | 2021年4-5月 |  |  | 完成 |  | 5 | 5
|  |  | 采购物品到位时间 | 2021-09-01 |  |  | 完成 |  | 5 | 5
|  |  | 验收时间 | 2021年11月前 |  |  | 完成 |  | 5 | 5
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | 57.00万元 |  |  | 完成 |  | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 提供社会服务收益 | ≥2万元 |  |  | 完成 |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升 |  |  | 完成 |  | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% |  |  | 完成 |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 99.7368
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。