## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 玉米中心科研条件能力提升
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院玉米研究所
项目负责人 |  | 赵久然 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-51502420
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 171.2026 | 171.2026 | 171 | 10 |  |  |  | 99.88% | 9.9882
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 171.2026 | 171.2026 | 171 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目期目标：（2021年）：（跨年度项目应填报项目期目标） 根据国务院印发的《北京加强全国科技创新中心建设总体方案》【国发（2016）52号】中明确提出，要以北京国家现代农业科技城为依托，加快推进高端农业创新发展。本项目拟购置拖拉机等田间作业设备、超纯水等实验室设备17台件，拟申请市财政经费预算180.979万元，将有助于进一步为北京都市型现代农业建设提供科技支撑，推动北京市现代农业的发展。 | [5 empty] | 实际完成情况：（2021年） 本项目成立了项目领导小组和实施小组，落实了法人负责制、招投标制、合同制管理。通过一年实施，全部完成了既定目标任务，17台件设备全部到位，仪器设备购置符合项目批复要求；资金使用规范，做到了资金专户管理、专款专用，未发现挤占、挪用、侵占、套取建设资金情况；档案资料齐全。通过项目实施大幅度提高玉米基因编辑等新技术研发及应用水平，实现分子育种水平与国际接轨，进一步为北京都市型现代农业建设提供科技支撑，推动北京市现代农业的发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 购置仪器设备数量 | 17台件 |  |  | 17台件 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 （15分） | 验收合格率 | 100% |  |  | 100% |  | 10 | 10
|  |  | 设备质量 | 安装调试无误，满足科研任务需要 |  |  | 安装调试无误，满足科研任务需要 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 （10分） | 方案制定和前期准备时间 | 2021年3月前 |  |  | 2021年3月前 |  | 3 | 3
|  |  | 招标采购时间 | 2021年5月前 |  |  | 2021年5月前 |  | 3 | 3
|  |  | 采购物品到位时间 | 2021年11月前 |  |  | 2021年11月前 |  | 4 | 4
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | 180.979万元 |  |  | 171万元 |  | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 社会效益指标 | 社会效益 | 取得项目预期的社会效益 |  |  | 大幅度提高玉米基因编辑等新技术研发及应用水平，推动北京市现代农业的发展。 |  | 20 | 18 | 未完全体现
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 助力我国玉米产业可持续发展 |  |  | 可保障未来5年内需求，为保障科研工作开展奠定坚实基础。 |  | 20 | 18
总分 | [8 empty] | 100 | 95.9882
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。