## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 生草覆盖对葡萄园生物多样性和生态系统功能的影响及其机制研究
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 草业花卉与景观生态研究所
项目负责人 |  | 侯彦会 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-51503349
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 20 | 20 | 14.3674 | 10 |  |  |  | 71.84% | 7.1837
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 20 | 20 | 14.3674 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：阐明生草覆盖对葡萄园小气候、植物和微生物多样性以及地下碳循环过程等生态系统功能的影响； 目标2：揭示生草覆盖影响生态系统功能的驱动因素及其内在作用机制。 | [5 empty] | 目标1：阐明了生草覆盖对葡萄园小气候、植物和微生物多样性以及地下碳循环过程等生态系统功能的影响； 目标2：揭示了生草覆盖影响生态系统功能的驱动因素及其内在作用机制。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 发表论文 | 1篇 |  |  | 1篇 |  | 8 | 8
|  |  | 年度总结报告 | 1份 |  |  | 1份 |  | 7 | 7
|  | 质量指标 （15分） | 发表论文 | SCI |  |  | SCI |  | 8 | 8
|  |  | 年度总结报告 | 阐明生草覆盖对葡萄园生物多样性和生态系统功能的影响及其机制 |  |  | 阐明了生草覆盖对葡萄园生物多样性和生态系统功能的影响，并揭示了其内在机制 |  | 7 | 7
|  | 时效指标 （10分） | 目标1 | 2021年11月前 |  |  | 2021-10-28 |  | 3 | 3
|  |  | 目标2 | 2021年12月前 |  |  | 2021-11-30 |  | 3 | 3
|  |  | 发表论文 | 2021年12月前 |  |  | 2021-06-15 |  | 4 | 4
|  | 成本指标（10分） | 目标和发表论文 | 目标1≥14万元，目标2≥4万元，发表论文0.5-1.0万元 |  |  | 14.3674万元 |  | 10 | 7 | 偏差原因：发表论文版面费由其它项目支出，本项目未支出版面费；由于受疫情和当地降雨偏多影响，差旅受到一定影响，减少了项目支出。 改进措施：深入挖掘数据，弥补天气和疫情及支出减少造成的不利影响。
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 经济效益 | 葡萄园单位土地经济效益显著提高 |  |  | 与对照相比，生草使葡萄园单位土地经济效益显著提高 |  | 10 | 7 | 偏差原因：技术实施当年，生草覆盖植物覆盖度偏低，比预期略有降低，而且初期养护管理成本较高。 改进措施：植物在建植次年覆盖度提升，不再进行任何管护，而且对葡萄的品质和经济效益有所增加。
|  | 社会效益指标 | 社会效益 | 生草覆盖使葡萄园植被、碳固持能力和景观效果得到显著提升 |  |  | 相对于葡萄园裸露土地，生草覆盖增加了植被盖度，碳固持能力有所增加，葡萄园景观效果得到显著提升，减少了风蚀和沙尘危害。 |  | 10 | 7 | 偏差原因：实施当年，生草覆盖植物覆盖度比预期偏低，低矮的草本植物固碳能力相对有限。 改进措施：在建植次年植被覆盖度会自然提升，由于植株变大和盖度增加以及根系发育，生草植物的碳固持能力会增加。
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可以持续多年提供生态服务功能以及社会和经济效益 |  |  | 葡萄园生草覆盖所选取的草种为多年生优质草种，可连续多年提供生态服务功能和社会经济效益。 |  | 10 | 7 | 偏差原因：监测时间短可持续性影响需要长期监测数据支持。 改进措施：对生草覆盖试验区进行持续数据监测。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% |  |  | ≥95% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 85.1837
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。