## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 畜牧实验基地土地租赁地上物补偿
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院畜牧兽医研究所
项目负责人 |  | 刘华贵 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503472
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 550.34 | 550.34 | 550.3399 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 550.34 | 550.34 | 550.3399 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成地上物勘测和评估，完成地上物补偿协议的起草、签订及资金支付工作，保障畜牧试验基地租赁及建设工作有序开展。 | [5 empty] | 已完成地上物勘测、评估和补偿协议签订及资金支付工作，试验基地按照既定计划已开工建设。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 补偿协议 | 1份 |  |  | 1份 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 （15分） | 验收合格率 | 100% |  |  | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 （10分） | 补偿价格评估报告 | 2020-09-01 |  |  | 2020-09-01 |  | 2 | 2
|  |  | 补偿协议起草、签订，支付补偿金额50% | 2020-10-01 |  |  | 2021-02-01 |  | 2 | 1.8 | 由于补偿金支付滞后导致项目整体进度不得不向后推迟。补偿金支付进度滞后的原因是对方未能按时提供补偿金发票。针对这一问题项目负责人及时与对方积极沟通，督促其尽快提供发票，发票到位后立即完成了补偿金的支付。
|  |  | 完成地上物拆除 | 2020年11月-2021年1月 |  |  | 2021年3-4月 |  | 2 | 1.8
|  |  | 支付补偿金额剩余50% | 2021-02-01 |  |  | 2021-08-01 |  | 2 | 1.8
|  |  | 项目验收 | 2021年3月-4月 |  |  | 2021-09-01 |  | 2 | 1.8
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | 550.34万元 |  |  | 550.34万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 可持续影响指标 | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升 |  |  | 得到提升 |  | 30 | 26
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 补偿双方人员满意度 | ≥98% |  |  | 98% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 95.2
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。