## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 畜禽疫病防控技术研究
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目负责人 |  | 刘彦 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503450
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 90 | 90 | 72 | 10 |  |  |  | 80% | 8
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 90 | 90 | 72 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：建立满足生产用灭活疫苗的工艺。 目标2：完成3批产品的生产和检验。 目标3：发表文章1篇。 体外细胞病毒中和实验，进一步确定潜在的单克隆抗体及单克隆抗体组合。筛选出1-3种单克隆抗体或抗体组合。 摸索ibrv超敏测试组装方法 | [5 empty] | 目标1：建立满足生产用灭活疫苗的工艺。 目标2：完成3批产品的生产和检验。 目标3：发表文章1篇。 通过本研究证实CPV病毒的中和表位序列处于VP2蛋白的143aa-166aa之间；并通过鉴定筛选出1种可以用于治疗CPV的单克隆抗体组合。 组装成一套检测试条
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 合格的实验室制品 | 3批 |  |  | 3批 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 发表文章 | 1篇 |  |  | 接收1篇，予以发表 |  | 1.25 | 1.25 | 文章已接收，杂志社出版分配需要一定的时间，有所延迟，在后续工作中体现
|  |  | 确定潜在的单克隆抗体及单克隆抗体组合 | 确定潜在的单克隆抗体及单克隆抗体组合 |  |  | 证实CPV病毒的中和表位序列处于VP2蛋白的143aa-166aa之间 |  | 3.75 | 3.75
|  |  | 组装检测IBRV病毒的试纸条 | 1套 |  |  | 组装成1套检测IBRV病毒的超敏检测试纸条 |  | 1.25 | 1.25
|  |  | 论文 | 0篇 |  |  | 发表核心期刊论文1篇 |  | 1.25 | 1.25
|  |  | 专利 | 0个 |  |  | 申请并获得授权发明专利2项 |  | 1.25 | 1.25
|  |  | 形成重组蛋白纯化工艺 | 确定最佳蛋白纯化工艺 |  |  | 确定最佳蛋白纯化工艺 |  | 1.25 | 1.25
|  |  | 参加国内学术交流会 | 1次 |  |  | 1次 |  | 1.25 | 1.25
|  |  | 申请专利1项 | 1项 |  |  | 1项 |  | 1.25 | 1.25
|  | 质量指标 （15分） | 筛选出1-3种单克隆抗体或抗体组合。 | 筛选出1-3种单克隆抗体或抗体组合。 |  |  | 筛选出1种可以用于治疗CPV的单克隆抗体组合。 |  | 5 | 5
|  |  | 建立检测ibrv病毒办法 | 小于15min |  |  | 完成 |  | 5 | 5
|  |  | 获得最佳纯化工艺下纯化的蛋白 | 100% |  |  | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 （10分） | 犬流感（H3亚型）灭活疫苗（HB株）的实验室工艺研究 | 2021年1月~12月 |  |  | 2021年1月~12月 |  | 2 | 2
|  |  | 项目完成进度 | 2021年12月前完成 |  |  | 按计划如期完成 |  | 2 | 2
|  |  | 建立检测IBRV病毒的检测方法 | 当年12月前 |  |  | 当年12月前完成 |  | 2 | 2
|  |  | 项目预算控制数 | 18万 |  |  | 18万 |  | 2 | 2
|  |  | 形成一套重组蛋白实验室纯化工艺 | 2021年3月至 2021年12月 |  |  | 2021年3月至 2021年9月 |  | 2 | 2
|  | 成本指标（10分） | 单抗中和表位设计及构建、相关病毒中和试验、聘用人员的劳务报酬等 | 18万元 |  |  | 18万元 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 建立检测1BRV病毒的检测方法 | 20万元 |  |  | 20万 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 项目预算控制数 | 18万元 |  |  | 18万元 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 单抗中和表位设计及构建、相关病毒中和试验、聘用人员的劳务报酬等 | 18万元 |  |  | 18万元 |  | 2.5 | 2.5
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 采用最佳蛋白纯化工艺提升技术效率 | 采用最佳蛋白纯化工艺提升技术效率 |  |  | 采用最佳蛋白纯化工艺提升技术效率 |  | 20 | 18 | 效益在后续工作中体现
|  | 社会效益指标 | 提升我院社会影响力，促进人民群众对高新农业技术普及 | 提升我院社会影响力，促进人民群众对高新农业技术普及 |  |  | 提升我院社会影响力，促进人民群众对高新农业技术普及 |  | 5 | 3 | 效益在后续工作中体现
|  | 可持续影响指标 | 对本行业未来发展提供技术支持 | 对本行业未来发展提供技术支持 |  |  | 对本行业未来发展提供技术支持 |  | 5 | 3 | 效益在后续工作中体现
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% |  |  | ≥90% |  | 10 | 8 | 效益在后续工作中体现
总分 | [8 empty] | 100 | 90
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。