## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 禽SPF实验动物舍改造
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院畜牧兽医研究所
项目负责人 |  | 韩庆 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-51503670
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 157.0129 | 157.0129 | 154.7381 | 10 |  |  |  | 98.5% | 9
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 157.0129 | 157.0129 | 154.7381
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据动物实验实际需求，2021年对畜牧所东院禽SPF实验动物舍进行修缮，主要内容有：拆除工程、装饰工程、电气工程、给排水工程、采暖工程、室内净化和通风工程。项目实施后可以满足日益增长的科研课题动物实验安排的要求。 | [5 empty] | 根据动物实验实际需求，2021年对畜牧所东院禽SPF实验动物舍进行修缮，主要内容有：拆除工程、装饰工程、电气工程、给排水工程、采暖工程、室内净化和通风工程。项目实施后可以满足日益增长的科研课题动物实验安排的要求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 完成实验室改造面积 | 230平方米 |  |  | 230平方米 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 （15分） | 系统验收合格率 | ≥100% |  |  | ≥100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 （10分） | 项目验收时间 | 2021年11月底完成验收 |  |  | 2021年11月底完成验收 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 项目成本控制数 | 项目预算控制在157.012908万元内 |  |  | 154.7381 |  | 10 | 9 | 结余2.274777已上缴财政
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升 |  |  | 显著提升 |  | 10 | 8
|  | 生态效益指标 | 环境效益 | 施工期间采取措施，严格控制建筑垃圾、扬尘、噪音，符合国家和北京市相关施工标准。 |  |  | 施工期间采取措施，严格控制建筑垃圾、扬尘、噪音，符合国家和北京市相关施工标准。 |  | 10 | 8
|  | 可持续影响指标 | 提升科研基础设施 | 项目实施后可满足SPF实验动物饲养 |  |  | 项目实施后可满足SPF实验动物饲养 |  | 10 | 8
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% |  |  | ≥95% |  | 10 | 8
总分 | [8 empty] | 100 | 90
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。