## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 科技示范推广-京郊典型农林复合生态系统景观构建技术示范推广
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院植物营养与资源研究所
项目负责人 |  | 邹国元 |  |  |  |  | 联系电话 | 13683194133
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 80 | 80 | 77.452 | 10 |  |  |  | 96.81% | 9.6815
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 80 | 80 | 77.452 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 建立5种典型农林复合生态系统景观基地各1处，完成技术报告1份。 示范点面积不小于100亩，示范推广面积1000以上，示范区生物多样性提高10%，氮磷污染物累计消减20%以上，示范点经济效益增加15%以上。 专业培养农民技术员5-6人，开展技术培训10次，组织观摩会3-5次，培训人数1500人次以上。 | [5 empty] | 分别建立了密云太师屯坡耕地农业面源污染生态防控基地、大兴区青云店镇六村林下经济产业园、平谷区生态桥国桃基地、密云区巨各庄镇蔡家洼村玫瑰风情园、密云区溪翁庄镇黑山寺村以及通州区军屯村6个典型农林复合生态系统景观基地，开展了多项试验示范。 分别引进农作物新品种12种，花卉新品种5种，湿地景观植物新品种6种；集成了面源污染治、测土施肥、生物菌根、人工湿地、百合高效种植、桃优异种质快速筛选、种养结合、生物防治等多项先进技术，总结技术规范5项。 共建立6个基地，示范点面积1000亩，示范推广1000亩以上。示范区生物多样性提高25%，经济效益数提高15%以上。 各示范点明确一名重点培养技术员，开展技术培训5次，观摩与培训人数1500人次以上。 种植基地植物覆盖度收0提高至60%，植物物种提高至6种，氮磷污染物累积消减40%以上。针对平谷桃基地对75份引种资源开展了桃品种基因型鉴定及品质预测工作。为桃品质预测、引种和选种提供了基础。 项目全面完成任务指标要求，计划2022年6月进行验收。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 试验示范及推广 | 建立山地、平原造林地、桃园、山区花卉、人工湿地5种典型农林复合生态系统景观基地各1处 |  |  | 分别建立了密云太师屯坡耕地农业面源污染生态防控基地、大兴区青云店镇六村林下经济产业园、平谷区生态桥国桃基地、密云区巨各庄镇蔡家洼村玫瑰风情园、密云区溪翁庄镇黑山寺村以及通州区军屯村6个典型农林复合生态系统景观基地 |  | 5 | 5
|  |  | 技术培训 | 培养农民技术员5-6人，开展技术培训10-12次，组织观摩会3-5次。 |  |  | 各示范点明确一名重点培养技术员，开展技术培训5次，观摩与培训人数1500人次以上。 |  | 5 | 4
|  |  | 品种引入 | 引入态景观新品种15-20种。 |  |  | 引进农作物新品种12种，花卉新品种5种，湿地景观植物新品种6种 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 （15分） | 示范区总面积 | 示范点面积不小于100亩，示范推广面积1000以上 |  |  | 共建立6个基地，示范点面积1000亩，示范推广1000亩以上 |  | 5 | 5
|  |  | 培训观摩人数 | 1500人次以上 |  |  | 1500人次 |  | 5 | 4
|  |  | 操作规程 | 5套 |  |  | 6套 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 （10分） | 项目启动 | 2021年1月-2021年2月 |  |  | 2021年1月-2021年3月 |  | 3 | 2
|  |  | 项目实施 | 2021年3月-2021年10月 |  |  | 2021年4月-2021年12月 |  | 3 | 3
|  |  | 项目总结 | 2021年11月-2021年12月 |  |  | 未结题总结 |  | 4 | 3
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | 80万元 |  |  | 77.4520 |  | 6 | 5 | 因疫情原因培训会议改为线上，部分技术指导也为线上进行，会议费和差旅费有结余，上缴财政
|  |  | 单位购置成本 | 不增加 |  |  | 未增加 |  | 2 | 2
|  |  | 政府采购节支率 | =100% |  |  | 100% |  | 2 | 2
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 经济效益 | 示范点经济效益增加20%以上 |  |  | 示范经济效益增加25%以上 |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 社会效益 | 带动全区创新化产业升级，促进农业与旅游业相结合，开发农业产业新型业态 |  |  | 示范点形成良好生态景观，改良农村环境，吸引参观人员，促进农旅结合 |  | 10 | 9
|  | 生态效益指标 | 生态效益 | 示范区生物多样性提高10%-15%，氮磷污染物累计消减30%以上 |  |  | 基地植物覆盖度收0提高至60%，植物物种提高至6种，氮磷污染物累积消减40%以上 |  | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 可持续发展 | 各示范点可长期运行 |  |  | 示范点均可保持运行3年以上 |  | 5 | 5
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 示范点满意度 | ≥95% |  |  | =100% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 93.6815
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。