## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 科技示范推广-北京桃园重要病虫害早期监测与高效绿色防控技术的示范应用
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院植物保护研究所
项目负责人 |  | 燕继晔 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503334
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 50 | 50 | 50 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 50 | 50 | 50 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 |  |  | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 |  |  | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、筛选出主要病虫害实用诊断、监测技术（器具）2-3项； 2、筛选出新的高效植保投入品3-5种； 3、提出桃主要病虫害绿色防控关键技术3-5项； 4、提出适合北京（平谷）桃主要病虫害全程绿色防控技术规程2-3套； 5、提出经济效益评价、质量安全检测与评估的技术方法1-2种； 6、建立示范基地3-5个，示范区病虫果率控制在10%以下，比使用技术前减少化学农药施用量20%以上； 7、通过与技术推广部门合作，辐射大桃种植面积的60%以上 | [5 empty] | 1、筛选出主要病虫害实用诊断、监测技术（器具）3项； 2、筛选出新的高效植保投入品4种； 3、提出桃主要病虫害绿色防控关键技术3项； 4、提出适合北京（平谷）桃主要病虫害全程绿色防控技术规程2套； 5、提出经济效益评价、质量安全检测与评估的技术方法1种； 6、建立示范基地3-5个，示范区病虫果率控制在10%以下，比使用技术前减少化学农药施用量20%以上； 7、通过与技术推广部门合作，辐射大桃种植面积的60%以上
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 诊断、监测技术 | 2项 |  |  | 3项 |  | 3 | 3
|  |  | 高效植保投入品 | 3种 |  |  | 4种 |  | 3 | 3
|  |  | 防控关键技术 | 3项 |  |  | 3项 |  | 3 | 3
|  |  | 检测与评估方法 | 1种 |  |  | 1种 |  | 3 | 3
|  |  | 示范基地 | 3个 |  |  | 3个 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 （15分） | 农药减量使用 | 20%以上 |  |  | 20%以上 |  | 7.5 | 7
|  |  | 辐射面积 | 60%以上 |  |  | 60%以上 |  | 7.5 | 7
|  | 时效指标 （10分） | 按照进度安排执行 | 12月底之前完成 |  |  | 12月31日完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | 支出不得超过50万元 |  |  | 总支出50万 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 经济效益 | 示范区预计全年减少喷药次数20%，降低农药使用量20%，每亩地节省用药成本为15%左右。提高农产品的经济价值，促进果农增产增收，示范园预计实现亩增收230元。 |  |  | 示范区减少农药使用20%。 项目执行期间，按照水肥药一体化和高效绿色防控技术方案，示范区喷药次数减少2-3次，（常规对照区用药成本约60元/亩），人工减少6个工/亩，增收230元以上。 |  | 10 | 9.5
|  | 社会效益指标 | 生态效益 | 采用物理、生物、化学、生态协调绿色环保的技术体系，示范园的生态环境将得到明显改善，预计自然天敌的种类及数量能够增加30%～50%，保护生态环境，生态效益极其显著。 |  |  | 采用物理、生物、化学、生态协调绿色环保的技术体系，示范园的生态环境将得到明显改善，自然天敌的种类及数量能够增加30%～50%，保护生态环境，生态效益极其显著。 |  | 10 | 9.5
|  | 生态效益指标 | 社会效益 | 减少农药使用量，果品品质得到提升，对平谷大桃产品具有正面宣传效应，保证了桃果的安全性，具有重要的社会效益。 |  |  | 减少农药使用量，果品品质得到提升，对平谷大桃产品具有正面宣传效应，保证了桃果的安全性，具有重要的社会效益。 |  | 10 | 9.4
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 示范种植户及其他对接单位 | 85%以上 |  |  | 86% |  | 10 | 9.5
总分 | [8 empty] | 100 | 96.9
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。