## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 科技示范推广-智能化农业技术服务模式探索与应用
主管部门 |  | 北京市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院数据科学与农业经济研究所
项目负责人 |  | 于峰 |  |  |  |  | 联系电话 | 13910152525
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 80 | 80 | 80 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 80 | 80 | 80 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、构建农业技术知识库等信息资源3万条以上，应用人工智能技术开发交互式农业技术学习课件100部； 2、构建500人农业专家资源库1个，形成专家入库遴选标准1套，研发“农科云”专家资源管理系统1套； 3、集成优化农业技术智能咨询机器人1套，实现基于语音交互的农技知识问答、咨询诊断等智能服务，并在京郊推广应用20套以上； 4、构建农业科技智能化咨询服务平台1个，提供多种方式智能信息服务，咨询问答响应率达到95%以上； 5、组织50人以上的农技咨询专家团队深入开展技术指导服务；利用平台开展融媒体直播 10次以上；平台累计提供智能服务2万人次以上； 6、申报专利1项，发表论文1篇，申请软件著作权6项。 | [5 empty] | 1、构建番茄、黄瓜、辣椒等果树知识库3.2万条，梳理农业技术领域知识概念类别16类，获取农业技术领域关键实体31302项；应用人工智能技术完成农业技术互动课件100部； 2、构建涵盖蔬菜、果树、作物、畜禽等主导产业的农业专家资源库1个，含专家516名。（按照职称、领域专长、经验类型、服务意愿等形成专家入库遴选标准1套，设计并研发“农科云”专家资源管理系统1套，目前正在试运行测试阶段； 3、集成优化农业技术智能咨询机器人1套，提供基于语音交互的农技知识问答、咨询诊断等智能服务，并在昌平北庄、大兴小黑垡等地推广应用22套； 4、构建农业科技智能化咨询服务平台1个，提供网站、微信、小程序多种方式智能问答服务，咨询问答响应率达到96%； 5、组织55人以上的农技咨询专家团队通过线上+线下，走棚指导等形式深入开展技术指导服务；利用平台开展融媒体直播 29次；平台累计提供智能问答、专家指导、直播培训9.78万人次以上； 6、申报专利3项，发表论文2篇，申请软件著作权11项。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 农业知识库 | 1套 |  |  | 1套 |  | 2 | 2
|  |  | 交互式视频学习课件 | 100部 |  |  | 100部 |  | 2 | 2
|  |  | “农科云”专家资源管理系统 | 1套 |  |  | 1套 |  | 1 | 1
|  |  | 农业专家资源库 | 1个 |  |  | 1个 |  | 2 | 2
|  |  | 专家入库遴选标准 | 1套 |  |  | 1套 |  | 1 | 1
|  |  | 农业技术智能咨询机器人 | 1套 |  |  | 1套 |  | 1 | 1
|  |  | 机器人推广应用 | 20套以上 |  |  | 22套 |  | 1 | 1
|  |  | 农业科技智能化全媒体咨询服务平台 | 1个 |  |  | 1个 |  | 1 | 1
|  |  | 融媒体直播培训 | 10次以上 |  |  | 29次 |  | 1 | 1
|  |  | 智能服务 | 2万人次以上 |  |  | 9.8万人次 |  | 1 | 1
|  |  | 知识产权 | 专利1项，论文1篇，软件著作权6项 |  |  | 申报专利3项，发表论文2篇，申请软件著作权11项 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 （15分） | 农业知识库 | 包含信息资源3万条以上 |  |  | 包含信息资源3.2万条以上 |  | 4 | 4
|  |  | 农业专家资源库 | 500人以上专家 |  |  | 516名专家 |  | 3 | 3
|  |  | “农科云”专家资源管理系统 | “可进可出”的动态管理管理 |  |  | “可进可出”的动态管理管理 |  | 3 | 3
|  |  | 农业技术智能咨询机器人 | 实现基于语音交互的农技知识问答、咨询诊断等智能服务 |  |  | 实现基于语音交互的农技知识问答、咨询诊断等智能服务 |  | 3 | 3
|  |  | 农业科技智能化咨询服务平台 | 咨询问答响应率达到99.5%以上 |  |  | 咨询问答响应率达到99.6% |  | 2 | 2
|  | 时效指标 （10分） | 完成用户需求分析 | 2021年3月底前 |  |  | 2021年3月中旬 |  | 3 | 3
|  |  | 完成项目软硬件研发 | 2021年10月底前 |  |  | 2021-09-01 |  | 3 | 3
|  |  | 完成课题任务指标 | 2021年12月底前 |  |  | 2021年12月中旬 |  | 4 | 4
|  | 成本指标（10分） | 课题总预算 | 80万元 |  |  | 80.00万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 提升人机交互服务的便捷性 | 20% |  |  | 22% |  | 15 | 12
|  | 社会效益指标 | 提高农业信息咨询的精准性 | 20% |  |  | 18% |  | 15 | 12
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 参与培训人员满意度 | 95% |  |  | 93% |  | 10 | 8
总分 | [8 empty] | 100 | 92
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。