## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 科技示范推广-蔬菜高危种传病害精准检测与综合防控
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院蔬菜研究所
项目负责人 |  | 徐秀兰 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-51503078
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 50 | 50 | 50 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 50 | 50 | 50 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目围绕北京地区主要种植的高价值蔬菜作物西瓜、番茄等开展病害检测，基于前期研究基础建立主要种传病害开发准确、灵敏、稳定的种子、种苗检测技术规范；开展新型重大种传病害进行风险评估与预警；研发生物菌剂、纳米银、种子引发、丸粒化等相结合的种子处理新技术。通过建立蔬菜种苗健康检测技术标准、与企业联合开展蔬菜种子处理新技术示范推广，减少因种苗携带病菌引发的病害，推动京津冀蔬菜产业良性发展。 | [5 empty] | 建立了瓜类四种病毒多重RT-PCR检测技术体系，准确性达到99%，稳定性达到98%以上；完成种子、种苗健康检测样品205份；明确了复杂基质中的纳米银种子处理剂型及处理参数，提升纳米银在种子浸泡液等复杂基质中的杀菌效率，建立针对瓜类果斑病的生防菌引发处理技术，降低幼苗发病率90%以上。通过北京市农林科学院通州基地、北京大兴西瓜种植农户和北京通州番茄种子农户建立种子处理技术示范点3个。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 建立和完善种苗健康检测技术规范一套；优化瓜类种子处理技术，形成技术规范。 | 建立瓜类、茄果类蔬菜生产特点的主要种传病害防控技术体系一套；测试复合型增效纳米银杀菌剂，优化种子处理技术；形成技术规范一套。 |  |  | 建立瓜类、茄果类蔬菜主要种传病害防控技术 体系一套；形成防控种传细菌性果斑病，病毒病的种子处理技术一套。 |  | 5 | 5
|  |  | 举办蔬菜种子、种苗健康检测技术，种子处理技术培训 | 举办蔬菜种子、种苗健康检测技术，种子处理技术培训共计100人次 |  |  | 举办蔬菜种子、种苗健康检测技术，种子处理技术培训共计100人次 |  | 5 | 5
|  |  | 建立蔬菜种传病害防控示范基地 | 2个 |  |  | 3个 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 （15分） | 种传病害检测技术达到检测灵敏度达到1‰，准确性达到99%，稳定性达到98%以上；种传病害防控技术达到降低种苗带菌率或带毒率至1%以下，种传病害防治效果达到90%以上。 | 对瓜类种子上的种传病毒进行高灵敏的荧光定量PCR和数 字PCR检测。种传病害检测技术检测灵敏度达到1‰，准确性达到99%，稳定性达到98%以上。 |  |  | 检测技术方案达到重复检测一致率达到98.2%，检测技术方案达到定量准确率达到95%，高通量测序技术准确性正达到95%。通过生防菌引发、纳米银等种子处理技术对种传果斑病、病毒的幼苗防控效果达到98%。 |  | 15 | 12 | 根据任务书完成了年度考核指标，但与项目支出绩效目标存在差异，影响了指标评价。
|  | 时效指标 （10分） | 目标相应进度指标 | 按照项目计划进度完成 |  |  | 1-7月：建立蔬菜种苗健康检测技术规范。种子、育苗企业进行抽样调研，抽取西瓜、番茄等蔬菜主要种植品种的种子、种苗进行健康检测，检测过程中建立和完善种苗健康检测技术规范。 8-12月：蔬菜种苗传带病害检测与防控技术规程制定及推广应用。建立瓜类、茄果类蔬菜生产特点的主要种传病害检测与病害防控技术体系；测试复合型增效纳米银杀菌剂，优化种子处理技术，开展技术培训。 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 产出成本控制在预算批复范围内 | 50万 |  |  | 50万 |  | 10 | 10
| 效益指标 （40分） | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 对蔬菜种子种苗行业可持续发展提供技术支撑。 |  |  | 对蔬菜种子种苗行业可持续发展提供技术支撑。 |  | 40 | 34
总分 | [8 empty] | 100 | 91
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。