## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 科技示范推广-设施茄果类蔬菜熊蜂授粉技术规程示范推广
主管部门 |  | 北京市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院植物保护研究所
项目负责人 |  | 徐希莲 |  |  |  |  | 联系电话 | 13261961828
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 80 | 80 | 80 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 80 | 80 | 80 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 在设施番茄、茄子、辣椒等茄果类蔬菜上示范推广熊蜂授粉技术规程地标，在密云、平谷、顺义建立示范基地3-6个；筛选授粉期可用农药并明确其安全间隔期，评估农药对熊蜂授粉行为的影响；开展熊蜂授粉与天敌、生防菌剂协同应用效果评价和示范，提高熊蜂授粉效果。 | [5 empty] | 在设施番茄、茄子、辣椒等茄果类蔬菜上示范推广了北京市地方标准《设施茄果类蔬菜熊蜂授粉技术规程》，在平谷区的诺亚有机农庄、绿水峡谷合作社、夏各庄镇杨各庄番茄村，密云区的悦民嘉誉合作社、奥仪凯源采摘园、巨各庄镇后焦家坞村、十里堡镇春播农庄，顺义区绿富农果蔬产销专业合作社共建立授粉示范基地8个；筛选出授粉期可用低毒农药3种（氟腚虫胺腈 、氟吡呋喃酮、螺虫乙酯），监测了按照推荐剂量使用后，3种农药在番茄花朵和叶片上一周内的残留动态，应用残留剂量进行室内毒理测定明确农药的安全间隔期，并利用无线射频技术监测了残留剂量对熊蜂授粉行为的影响；在密云悦民嘉誉合作社、奥仪凯源采摘园、北京莱鲜园水果种植合作社、绿水峡谷合作社等4个示范基地示范茄果类熊蜂授粉技术规程和天敌绿色防控技术集成应用60棚，降低农药使用的同时提高了熊蜂授粉效果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 示范推广技术的项数 | 3项 |  |  | 3项 |  | 5 | 5
|  |  | 建立示范基地的数量 | 3-6个 |  |  | 8个 |  | 5 | 5
|  |  | 示范推广数量 | 500棚以上 |  |  | 630棚 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 （15分） | 筛选授粉期可用农药 | 测定出3种可用农药的安全间隔期并示范 |  |  | 已完成 |  | 5 | 5
|  |  | 与生防技术协同应用 | 与天敌、生防菌剂等协同应用示范50棚以上 |  |  | 60棚 |  | 10 | 10
|  |  | 产品品质提高 | 测定3种蔬菜熊蜂授粉后的产品品质 |  |  | 2种 |  | 10 | 7 | 试验所选样品生产期间遇低温冻害未能如期收获送测，重新选取了下一茬蔬菜取样补测
|  | 时效指标 （10分） | 项目完成时间 | 2021-12-31 |  |  | 2022-04-30 |  | 10 | 7 | 蔬菜品质补测造成时间延后
|  | 成本指标（10分） | 项目投入 | 80万元 |  |  | 80万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 提高产品经济效益 | 授粉示范棚增产提质效益300元/亩 |  |  | 示范棚效益提高1500元/亩 |  | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 生态效益 | 减少农药的使用 |  |  | 整个生产周期减少农药使用3次以上 |  | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 相应满意度 | 上级主管部门考核指标满意度>90% |  |  | 待考核 |  | 5 | 0 | 课题还未验收
总分 | [8 empty] | 100 | 89
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。