## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 科研示范展示区热力管线更新改造项目
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 行政处
项目负责人 |  | 赵启 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503895
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 210.3215 | 210.3215 | 209.326 | 10 |  |  |  | 99.53% | 9.9527
|  | 其中：当年财政拨款 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照农业部《农业科技创新能力条件建设规划（2016—2020年）》及科技部《国家农业科技园区发展规划（2018-2025年）》相关政策，为进一步完善我院西区基础设施条件，更好地服务于科研工作，2021年对西区局部供热管线进行更新改造，主要内容有：拟将现状DN150分支扩径为DN200，沿现状7号楼北侧二次管线路由向西敷设约300米后南折，敷设约200米至现状温室后止，为拟规划新增建筑预留DN200阀门。管线沿途为现状热用户预留接口，需新建DN100、DN80、DN50分支阀门井三座。 | [5 empty] | 按照农业部《农业科技创新能力条件建设规划（2016—2020年）》及科技部《国家农业科技园区发展规划（2018-2025年）》相关政策，为进一步完善我院西区基础设施条件，更好地服务于科研工作，2021年对西区局部供热管线进行更新改造，主要内容有：拟将现状DN150分支扩径为DN200，沿现状7号楼北侧二次管线路由向西敷设约300米后南折，敷设约200米至现状温室后止，为拟规划新增建筑预留DN200阀门。管线沿途为现状热用户预留接口，需新建DN100、DN80、DN50分支阀门井三座。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 建设、改造修缮面积 | 100000㎡ |  |  | 100000㎡ |  | 7.5 | 7.5
|  |  | 建设、改造修缮数量 | 1项 |  |  | 1项 |  | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 （15分） | 工程质量合格率 | 100%满足工程质量需求 |  |  | 100%满足工程质量需求 |  | 5 | 5
|  |  | 工程内容完成情况 | 100%完成项目内容 |  |  | 100%完成项目内容 |  | 5 | 5
|  |  | 项目执行时间 | 2021年12月31日前完成 |  |  | 2021年9月1日完成 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 （10分） | 方案制定、项目招投标验收时间 | 1、方案制定于2021年3月前完成 2、2021年5月前完成项目招投标工作 3、2021年12月31日前完成项目验收 |  |  | 1、方案制定于2021年3月前完成 2、2021年5月前完成项目招投标工作 3、2021年12月31日前完成项目验收 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | 300.47 |  |  | 210.2097 |  | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 生态效益指标 | 改善我院西区基础设施条件，提升科研工作环境 | 有效改善 |  |  | 有效改善 |  | 30 | 28
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 公共设施使用人员满意度 | ≧95% |  |  | ≧95% |  | 10 | 9
总分 | [8 empty] | 100 | 96.9527
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。