## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 科研示范展示区道路翻修及基础配套设施改造项目
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 行政处
项目负责人 |  | 赵启 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503895
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 352.1706 | 352.1706 | 279.2659 | 10 |  |  |  | 79.3% | 7.9298
|  | 其中：当年财政拨款 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照农业部《农业科技创新能力条件建设规划（2016—2020年）》及科技部《国家农业科技园区发展规划（2018-2025年）》相关政策，为进一步完善我院西区基础设施条件，2021年对试验田及周边道路进行改造，主要内容有：新建6m宽沥青道路及道路沿线两侧绿化及景观、照明、喷灌；新建4.3m宽沥青道路约1000㎡，及道路沿线两侧绿化及景观、照明、喷灌，可以更有效的发挥科研基础设施的作用。 | [5 empty] | 项目已经完成道路、小广场铺装、路灯照明、排水设施等配套工程的全部工作，绿化区草坪已经铺设完毕。沿彰化路围墙一侧的绿化及规划人行道路（靠近小麦温室东南侧）未实施，主要考虑到现有我院李瑞芬课题组目前在该区域种植野大麦种质资源仍未移栽，待该区域野大麦在休眠期移栽后，即可组织该区域绿化和人行道路施工。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 建设、改造修缮面积 | 100000㎡ |  |  | 100000㎡ |  | 7.5 | 6
|  |  | 建设、改造修缮数量 | 1项 |  |  | 1项 |  | 7.5 | 6
|  | 质量指标 （15分） | 工程质量合格率 | 100%满足工程质量需求 |  |  | 100%满足工程质量需求 |  | 5 | 4
|  |  | 工程内容完成情况 | 100%完成项目内容 |  |  | 100%完成项目内容 |  | 5 | 4
|  |  | 项目执行时间 | 2021年12月31日前完成 |  |  | 未竣工验收 |  | 5 | 0 | 未竣工验收
|  | 时效指标 （10分） | 方案制定、项目招投标验收时间 | 1、方案制定于2021年3月前完成 2、2021年5月前完成项目招投标工作 3、2021年12月31日前完成项目验收 |  |  | 方案及招标工作按期完成，未竣工 |  | 10 | 9 | 未竣工验收
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | 372.9551 |  |  | 279.2659 |  | 10 | 9
| 效益指标（30分） | 生态效益指标 | 改善工作环境，发挥科研基础设施的作用 | 有效改善 |  |  | 有效改善 |  | 30 | 28
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 公共设施使用人员满意度 | ≧95% |  |  | ≧95% |  | 10 | 9
总分 | [8 empty] | 100 | 82.9298
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。