## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 聚合杂交创制杂小麦高恢复力亲本
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 杂交小麦研究所
项目负责人 |  | 赵昌平 |  |  |  |  | 联系电话 | 1051503968
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 38 | 38 | 25.125 | 10 |  |  |  | 66.12% | 6.6118
|  | 其中：当年财政拨款 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 38 | 38 | 25.125 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过项目的实施，可显著提高杂交小麦恢复系的恢复力，提高3-5%，创制具有广恢复源及高恢复力的恢复系2-3份。 | [5 empty] | 按计划完成骨干恢复系CP8457、CP279和GLDS聚合杂交，选育高恢复力恢复系3份，分别测试BS366和BS1453恢复力，恢复力平均提高4.2%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 鉴定恢复系 | 150-200份 |  |  | 302份 |  | 5 | 5
|  |  | 创制具有广恢复源及高恢复力的恢复系 | 2-3份 |  |  | 3 |  | 5 | 5
|  |  | 可显著提高杂交小麦恢复系的恢复力 | 恢复力提高3-5% |  |  | 4.2% |  | 5 | 5
|  | 质量指标 （15分） | 提高组合配制效率 | 通过项目的实施，进一步提高当前生产用恢复系的恢复力，显著提高组合配置效率 |  |  | 选育3份配合力好，高恢复力父本，显著提高优势组合配制效率 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 （10分） | 鉴定恢复系150-200份 | 2021-06-01 |  |  | 2021-06-01 |  | 4 | 4
|  |  | 高恢复力2-3份 | 2021-06-01 |  |  | 2021-06-01 |  | 3 | 3
|  |  | 恢复力提高3-5% | 2021-12-01 |  |  | 2021-08-01 |  | 3 | 3
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | 38万 |  |  | 25.12502万 |  | 10 | 10 | 实际支出事业经费为25.12502万元
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升 |  |  | 恢复系恢复力得到提升，杂种优势进一步凸显，实现粮食增产 |  | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥90% |  |  | ≥90% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 96.6118
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。