## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 草业与环境研究发展研究中心实验基地温室修缮改造
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 草业花卉与景观生态研究所
项目负责人 | [6 empty] | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 152.4276 | 152.4276 | 152.282 | 10 |  |  |  | 99.9% | 9.9904
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 152.4276 | 152.4276 | 152.282 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《国家林业和草原局关于推进种苗事业高质量发展的意见》（林场发〔2019〕82号），中心小汤山基地作为第一批国家草品种区域试验站，需加强生产基地建设和管理，不断提高我国优质乡土草种供给能力。2021年对草业中心实验温室进行升级改造，通过本项目的实施，大幅提升改善草业中心温室功能，从而更好地完成草类种质资源抗逆性（抗旱、耐盐、抗寒、耐重金属）、种质资源保存、生产性能和适应性的综合评价工作。同时有效地利用现有资源，提升研究效率，长期积累科研基础数据，用于科学研究和政府决策，提供社会公益服务。 | [5 empty] | 根据《国家林业和草原局关于推进种苗事业高质量发展的意见》（林场发〔2019〕82号），中心小汤山基地作为第一批国家草品种区域试验站，需加强生产基地建设和管理，不断提高我国优质乡土草种供给能力。2021年对草业中心实验温室进行升级改造，通过本项目的实施，大幅提升改善草业中心温室功能，从而更好地完成草类种质资源抗逆性（抗旱、耐盐、抗寒、耐重金属）、种质资源保存、生产性能和适应性的综合评价工作。同时有效地利用现有资源，提升研究效率，长期积累科研基础数据，用于科学研究和政府决策，提供社会公益服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 建设、改造、修缮面积 | 1645.14平米 |  |  | 1645.14平米 |  | 7 | 7
|  |  | 建设、改造、修缮数量 | 3 |  |  | 3 |  | 8 | 8
|  | 质量指标 （15分） | 验收合格率 | 100% |  |  | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 （10分） | 投入使用时间 | 10月份 |  |  | 10月份 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 支出进度 | 100% |  |  | 99.94% |  | 10 | 10 | 招投标代理节省费用
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 资金严格按规定支出保证项目顺利实施 | 按照规定完成 |  |  | 按照规定完成 |  | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% |  |  | ≥95% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 99.9904
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。