## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 营资所农业科技创新与成果展示连栋温室外墙保温维修项目
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院植物营养与资源研究所
项目负责人 |  | 左强 |  |  |  |  | 联系电话 | 13683194133
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 68.547 | 68.547 | 67.9748 | 10 |  |  |  | 99.17% | 9.9165
|  | 其中：当年财政拨款 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 68.547 | 68.547 | 67.9748 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、温室墙体维修：彻底清除旧墙外砖，安装A级阻燃型保温挤塑板层、刮抗裂砂浆粘剂、挂抗老化尼龙网、刮防水腻子、喷仿真石漆装饰，全面克服渗水，增加墙体牢固度，提升保温、隔热能力。 2、温室通风窗更新：旧窗拆除、新作上框支撑结构、安装断桥铝平开窗、安装金刚网、防护净化纱窗、墙面打胶密封，全面方便开窗，提升封闭效果，降低热量的传导，防止冷凝导致的热量散失，有效提温，降低加温耗能。 3.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用 | [5 empty] | 1、温室墙体维修：对原有旧墙进行清除，垃圾外运，安装完成A级阻燃型保温挤塑板层，依次刮抗裂砂浆粘剂、挂抗老化尼龙网、刮防水腻子、喷涂仿真石漆装饰。维修后全面克服渗水，墙体牢固度提高，外观得到美化。 2、温室通风窗更新：对旧窗进行拆除，新作上框支撑结构、安装了断桥铝平开窗窗体，墙面打胶密；窗户安装金刚网、防护净化纱窗，开窗方便，封闭效果良好。 3.工程按期完成，施工质量符合相关要求，通过验收，并按时投入使用。工程有效提升增体保温、隔热能力，窗户降低热量的传导，防止冷凝导致的热量散失，有效提温，降低加温耗能。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 旧墙面砖拆除 旧窗户拆除及清运消纳 | 775平米 |  |  | 775平米 |  | 2 | 2
|  |  | 墙面抹灰新做 墙体保湿隔热层新作 墙面涂料与防水层新做 | 475平米 |  |  | 475平米 |  | 3 | 3
|  |  | 断桥铝金属窗户安装 | 300平米 |  |  | 300平米 |  | 5 | 5
|  |  | 窗户金刚网、防护净化纱窗安装 | 150平米 |  |  | 150平米 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 （15分） | 验收合格率 | ≥100% |  |  | 100% |  | 10 | 10
|  |  | 设施设备质量 | 合格 |  |  | 合格 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 （10分） | 方案制定和前期准备时间 | 1月前 |  |  | 2021-01-30 |  | 2 | 2
|  |  | 招标采购时间 | 5月前 |  |  | 2021-04-26 |  | 2 | 2
|  |  | 施工时间 | 6月-8月 |  |  | 2021年5月27日到8月20日 |  | 4 | 4
|  |  | 验收时间 | 10月前 |  |  | 2021-08-30 |  | 2 | 2
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | 75.842973万元 |  |  | 67.9748 |  | 6 | 6
|  |  | 单位购置成本 | 不增加 |  |  | 未增加 |  | 2 | 2
|  |  | 政府采购节支率 | =100% |  |  | =100% |  | 2 | 2
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升 |  |  | 温室开展试验数量达到150余项，增加20%以上 |  | 10 | 9
|  | 社会效益指标 | 改善实验条件 | 得到提升 |  |  | 温室成为科研试验平台，为农业科研及科普推广提供了良好条件 |  | 10 | 9
|  | 生态效益指标 | 温室冬季保温能力 | 得到提升 |  |  | 冬季温度可满足作物正常生长要求 |  | 5 | 4
|  | 可持续影响指标 | 工程维护期 | 5年以上 |  |  | 质保期5年 |  | 5 | 4
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% |  |  | =100% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 95.9165
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。