## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 蔬菜中心阳台温室及都市农业实验室通风改造项目
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 蔬菜研究所
项目负责人 |  | 梁浩 |  |  |  |  | 联系电话 | 15010272251
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 29.0624 | 29.0624 | 9.0703 | 10 |  |  |  | 31.21% | 3.121
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 29.0624 | 29.0624 | 9.0703 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据我院都市农业研究与技术示范的实际需求，2021年对对蔬菜中心阳台温室进行隔断和环境调控升级改造，在栽培楼实验室加装强制通风设备。主要内容有：温室结构维护翻新维护、温室隔断间改造、控制系统升级改造以及实验室通风设备安装等。通过翻新温室主体结构，恢复温室环境调控功能，提升我院无土栽培技术展示和实验装备水平。 | [5 empty] | 根据项目要求已完成温室结构维护翻新维护、温室隔断间改造、控制系统升级改造以及实验室通风设备安装等改造内容，由于疫情及夏季实验原因开工所有延后，实际于2021年12月开工，并在2022年1月验收，近期获得银行质量保函后完成余款支付。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 二楼阳台温室隔断改造 | 56平方米 |  |  | 56平方米 |  | 5 | 5
|  |  | 实验室安装通风设备 | 6套 |  |  | 6套 |  | 5 | 5
|  |  | 环境控制系统性能提升 | 1套 |  |  | 1套 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 （15分） | 验收合格率 | 100% |  |  | 100% |  | 10 | 10
|  |  | 设施设备质量合格率 | 100% |  |  | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 （10分） | 方案制定和前期准备时间 | 2021年4月1日前 |  |  | 2021年4月1日前 |  | 3 | 3
|  |  | 项目招投标与中标公示 | 2021年5月16日前 |  |  | 2021年5月16日前 |  | 4 | 4
|  |  | 项目验收 | 2021年10月20日前 |  |  | 2022年1月20日前 |  | 3 | 2 | 由于特殊实验及疫情原因顺延开工，目前已完工并验收
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | 29.062445万元 |  |  | 9.070323万元 |  | 10 | 8 | 项目已验收，待获得银行质量保函后完成尾款支付
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 保障北京市和我院科研创新项目开展 | 有效保障 |  |  | 有效保障 |  | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 解决大学生就业 | 2人 |  |  | 2人 |  | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 科研人员满意度 | 100% |  |  | 100% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 90.121
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。