## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 蔬菜研究中心科研创新能力提升项目
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京农林科学院
项目负责人 | [6 empty] | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 1666.0136 | 1666.0136 | 1666.0136 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 1666.0136 | 1666.0136 | 1666.0136 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为贯彻落实《国务院关于加快推进现代农作物种业发展的意见》（国发〔2011〕8号）要求，结合实施《全国新增1000亿斤粮食生产能力规划（2009-2020年）》和《全国现代农业发展规划（2011-2015年）》，2012年国务院办印发《全国现代农作物种业发展规划（2012-2020年）》指出，加强育种理论方法和分子育种、检测检疫、抗性鉴定、生产加工、信息管理等关键技术研究，制定和完善品种真实性、种子质量等检验检测技术标准。2021年拟将金威大厦1-6层进行修缮改造，拆除原有的轻质墙体，按照科研功能分区重新布局。修缮改造内容包括墙面、地面、门窗、楼梯间、卫生间等破损区域的装修，强电、弱电、空调新风、上下水、消防布局等。本项目完成后，蔬菜研究中心成为国际一流的蔬菜科研、推广和技术服务的创新平台。 | [5 empty] | 为贯彻落实《国务院关于加快推进现代农作物种业发展的意见》（国发〔2011〕8号）要求，结合实施《全国新增1000亿斤粮食生产能力规划（2009-2020年）》和《全国现代农业发展规划（2011-2015年）》，2012年国务院办印发《全国现代农作物种业发展规划（2012-2020年）》指出，加强育种理论方法和分子育种、检测检疫、抗性鉴定、生产加工、信息管理等关键技术研究，制定和完善品种真实性、种子质量等检验检测技术标准。2021年拟将金威大厦1-6层进行修缮改造，拆除原有的轻质墙体，按照科研功能分区重新布局。修缮改造内容包括墙面、地面、门窗、楼梯间、卫生间等破损区域的装修，强电、弱电、空调新风、上下水、消防布局等。本项目完成后，蔬菜研究中心成为国际一流的蔬菜科研、推广和技术服务的创新平台。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 基础改造 | 18000平方米 |  |  | 17000 |  | 3.75 | 2
|  |  | 强、弱电工程 | 60500米 |  |  | 50000 |  | 3.75 | 2
|  |  | 消防、给排水工程 | 3630平方米 |  |  | 2800 |  | 3.75 | 2
|  |  | 新风系统 | 3630平方米 |  |  | 2800 |  | 3.75 | 2
|  | 质量指标 （15分） | 验收合格率 | 100% |  |  | 100% |  | 7.5 | 7.5
|  |  | 设施设备质量 | 98% |  |  | 98% |  | 7.5 | 7.5
|  | 时效指标 （10分） | 方案制定和前期准备时间 | 1月前 |  |  | 1月前 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 主体综合环控提升 | 4月前 |  |  | 4月前 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 配套设备功能升级 | 4月至12月 |  |  | 4月至12月 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 验收时间 | 12月前 |  |  | 12月 |  | 2.5 | 2.5
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | 1666.013639万元 |  |  | 1666.013639万元 |  | 3 | 3
|  |  | 单位购置成本 | 1666.013639万元 |  |  | 1666.013639万元 |  | 3 | 3
|  |  | 政府采购节支率 | 2% |  |  |  |  | 4 | 0
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 基地设施水平 | 显著提升 |  |  | 显著提升 |  | 10 | 10
|  |  | 配套设施能力 | 显著提升 |  |  | 显著提升 |  | 10 | 10
|  |  | 科研硬件设施 | 显著提升 |  |  | 显著提升 |  | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 中心职工 | ≥98% |  |  | ≥98% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 89
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。