## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 蔬菜育种信息化平台能力提升
主管部门 |  | 北京市农林科学院179 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院蔬菜研究所
项目负责人 |  | 许勇 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-51503118
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 86.2183 | 86.2183 | 25.5 | 10 |  |  |  | 29.58% | 2.9576
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 86.2183 | 86.2183 | 25.5 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过进一步升级改造完善育种系统，提升北京市农科院蔬菜研究中心育种工作的整体研究水平，加速科研成果产出。为蔬菜育种提供更便捷、人性化、功能定制化的育种系统，结合分子生物学、生物信息学等相关学科，实现“精准育种”，推动育种记录和管理方式质的转变。项目完成后将极大地增强我单位的蔬菜种质创新能力，加速优质品种产出，提高蔬菜种业核心竞争力，促进我国蔬菜种业可持续发展，以捍卫民族种业。 | [5 empty] | 在开发经费没有增加的前提下，对育种系统功能模块增加了xxx、xxx功能，并增加了作物数量，目前育种系统软件部分已经全部完成，下一步计划购置硬件设备，将系统部署完毕进行验收后正式投入使用，预计2022年5月底项目执行完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 新增仪器数量 | 20台 |  |  | 0 |  | 5 | 0 | 因软件功能增加，开发时间延长，考虑IT设备硬件更新换代快及硬件质保等因素，未提前购买硬件。现软件开发已完成，计划尽快购买硬件，完成项目。
|  |  | 软件功能开发1套 | 软件功能开发1套 |  |  | 软件功能开发1套 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 （15分） | 验收合格率 | ≥100% |  |  | 软件验收合格率100% |  | 10 | 10 | 软件开发部分已完成，购买硬件部署系统后完成全部验收工作。
|  |  | 设备质量 | 达到国家标准/技术参数 |  |  | 购买设备必须达到国家标准/技术参数 |  | 5 | 0 | 将尽快采购硬件，通过验收确保质量。
|  | 时效指标 （10分） | 项目进度 | 应在2021年完成 |  |  | 已完成70% |  | 10 | 8 | 因软件功能增加，开发时间延长，目前软件已完成，下一步尽快购买硬件完成项目。
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | 按预算额度执行 |  |  | 严格按预算额度执行 |  | 4 | 4
|  |  | 单位购置成本 | ≤200元/台、套、件 |  |  | ≤200元/台、套、件 |  | 3 | 3
|  |  | 政府采购节支率 | ≥1% |  |  | ≥1% |  | 3 | 3
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提供社会服务收益 | ≥5亿元 |  |  | 预计按原计划完成 |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 得到显著提升 |  |  | 得到显著提升 |  | 10 | 10
|  | 经济效益指标 | 节约维护成本 | 30万元 |  |  | 预计按原计划完成 |  | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用者 | 满意度≥98% |  |  | 满意度≥98% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 80.9576
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。