## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 蔬菜营养品质分析仪器更新与检测能力提升
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院农产品加工与食品营养研究所
项目负责人 |  | 何洪巨 |  |  |  |  | 联系电话 | 515033068
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 498 | 498 | 497 | 10 |  |  |  | 99.8% | 9.9799
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目拟购置重金属形态分析系统、三重四级杆线性离子阱质谱仪、气相色谱离子迁移谱联用仪。提升营养品质检测水平和科技创新能力。 | [5 empty] | 完成了重金属形态分析系统、三重四级杆线性离子阱质谱仪、气相色谱离子迁移谱联用仪购置和安装。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 新增仪器设备数量 | 3 |  |  | 3 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 （15分） | 验收合格率 | ≥100% |  |  | ≥100% |  | 7 | 7
|  |  | 设备质量 | 达到验收标准/技术参数 |  |  | 达到验收标准/技术参数 |  | 8 | 8
|  | 时效指标 （10分） | 方案制定和前期准备时间 | 2021.3月前 |  |  | 2021.3月前 |  | 3 | 3
|  |  | 招标采购时间 | 2021.6月前 |  |  | 2021年4月23完成招标 |  | 3 | 3
|  |  | 采购物品到位时间 | 2021.12月前 |  |  | 2022.5月前 |  | 4 | 3
|  | 成本指标（10分） | 单位购置成本 | ≤498.00万元 |  |  | 498.00万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 检测技术收益 | ≥100万元 |  |  | ≥100万元 |  | 20 | 20
|  | 可持续影响指标 | 新检测技术 | 显著提升 |  |  | 显著提升 |  | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% |  |  | 100% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 98.9799
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。