## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 西伯利亚鲟和施氏鲟正反杂交种的优势性状挖掘与综合利用
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市水产科学研究所
项目负责人 |  | 王巍 |  |  |  |  | 联系电话 | 13811809645
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 85 | 85 | 85 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 85 | 85 | 85 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、生产优势杂交种50万尾以上； 2、筛选西伯利亚鲟、施氏鲟纯种耐高温品系2-3个，检测正反杂交鲟耐高温性能； 3、从鲟鱼加工副产物中提取生物活性物质，并测定生理功能。 | [5 empty] | 1、通过繁育实验，获得西伯利亚优势杂交种57万尾。 2、通过长期高温实验，筛选获得西伯利亚鲟耐高温品系2个，分别为14尾，12尾。 3、从鲟鱼副产物中分离出了具有活性的蛋白和多肽粗提物，鉴定出胶原α1等物质，具有抗氧化和DPP4抑制活性。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 杂交鲟优势指标 | 1个 |  |  | 1个 |  | 5 | 5
|  |  | 耐高温品系 | 2-3个 |  |  | 2个 |  | 5 | 4
|  |  | 提取生物活性物质 | 1个 |  |  | 1个 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 （15分） | 生产优势杂交种 | 50万尾以上 |  |  | 57万尾 |  | 5 | 5
|  |  | 发表学术论文 | 1-2篇 |  |  | 4篇 |  | 5 | 5
|  |  | 申请专利 | 1项 |  |  | 1项 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 （10分） | 1-3月 | 鲟鱼加工副产物活性物质提取 |  |  | 获得活性物质1个 |  | 10 | 7 | 受疫情影响，任务顺序略有调整，但都按时完成
|  |  | 4-6月 | 鲟鱼繁育 |  |  | 获得杂交鲟57万尾
|  |  | 7-9月 | 子代养殖和生长性状测量，活性物质结构及功能测定 |  |  | 分离出了具有活性的蛋白和多肽粗提物，鉴定出胶原α1等物质，具有抗氧化和DPP4抑制活性
|  |  | 10-12月 | 耐高温实验，数据分析处理及专利申请 |  |  | 申请专利1项，发表学术论文4篇
|  | 成本指标（10分） | 总目标成本 | 严格按照预算控制成本 |  |  | 严格按照预算批复完成项目，无超支，无结余 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 经济性 | 杂交鲟生长优势得到提升 |  |  | 得到优势杂交鲟57万尾 |  | 8 | 8
|  | 社会效益指标 | 社会影响 | 得到提升 |  |  | 得到具耐高温性状鲟鱼品系2个 |  | 8 | 6 | 基础群体数需要进一步增加
|  | 生态效益指标 | 生态影响 | 得到提升 |  |  | 对鲟鱼加工副产品进行重新利用 |  | 7 | 5 | 副产品利用率还有提升空间
|  | 可持续影响指标 | 持久度 | 得到提升 |  |  | 得到耐高温鲟鱼品系和活性物质，为将来优质鲟鱼育种提供基础，提高鲟鱼经济附加值 |  | 7 | 7
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 深入调研用户需求，紧贴生产实际 | ≥90% |  |  | 100%。三家企业杂交鲟生长速率都明显高于纯种。 |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 92
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。