## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 观赏水族新产品开发技术研究与应用
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市水产科学研究所
项目负责人 |  | 张蓉 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-67589050
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 60 | 60 | 60 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 60 | 60 | 60 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目通过杂交育种方式开发观赏水族新品种，以期丰富水族市场的观赏养殖品种，提高养殖观赏水族的兴趣。开发新型水族投入品，用以缓解观赏鱼养殖及运输等环节的应激刺激，提高观赏鱼存活率，从而促进观赏水族产业的发展。 | [5 empty] | 通过杂交育种方式获得德系金昭和、德系浅黄以及松浦镜鲤和九纹龙杂交品系3个观赏鱼新产品；开发伽马氨基丁酸和胍基乙酸2种观赏水族投入品，降低锦鲤运输应激刺激，提高运输成活率；申报发明专利2项；建立神经递质类物质降低鱼运输应激新方法2个。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 开发观赏鱼新品种，申请专利 | 开发观赏鱼新品种2种及以上，申请专利1项及以上 |  |  | 获得德系金昭和、德系浅黄以及松浦镜鲤和九纹龙杂交品系后代3种；申报发明专利2项； |  | 7.5 | 7.5
|  |  | 开发新型水族投入品，建立新方法 | 开发新型水族投入品2种及以上，建立新方法2个 |  |  | 开发伽马氨基丁酸和胍基乙酸2种新型水族投入品；建立功能性神经递质类物质缓解观赏鱼运输应激新方法2个 |  | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 （15分） | 杂交后代新表型 | 2种及以上 |  |  | 获得无鳞、具光泽的昭和三色锦鲤；无鳞、具船绯；无鳞高背3种杂交后代新表型； |  | 7.5 | 7.5
|  |  | 提高运输成活率 | 10%以上 |  |  | 锦鲤运输成活率提高15% |  | 7.5 | 7.5
|  | 时效指标 （10分） | 亲鱼准备与实验系统构建 | 2021.01-2021.02 |  |  | 1-2月完成繁殖亲鱼营养强化和实验系统的构建 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 开展杂交试验 | 2021.03-2021.06 |  |  | 3-6月开展杂交试验 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 开展应激试验 | 2021.07-2021.09 |  |  | 7-9月开展运输应激试验 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 验证及应用 | 2021.10-2021.12 |  |  | 10-12月开展验证试验 |  | 2.5 | 2.5
|  | 成本指标（10分） | 观赏鱼杂交 | 35万 |  |  | 35万元 |  | 5 | 5
|  |  | 新型水族投入品的开发 | 25元 |  |  | 25万元 |  | 5 | 5
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 丰富观赏鱼新产品，开发抗应激新产品，提高观赏鱼爱好者养殖兴趣 |  |  | 丰富观赏鱼新产品，开发抗应激新产品，提高观赏鱼爱好者养殖兴趣 |  | 15 | 12 | 效益后续进一步体现
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 提高观赏鱼养殖存活率，推动观赏水族健康养殖技术，从而促进观赏水族产业的发展 |  |  | 提高观赏鱼养殖存活率，推动观赏水族健康养殖技术，从而促进观赏水族产业的发展 |  | 15 | 13 | 效益后续进一步体现
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 相关领域受益者满意度指标 | 预期达到90% |  |  | 预期达到90% |  | 10 | 8
总分 | [8 empty] | 100 | 93
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。