## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 邓州杂交小麦育种实验室设备购置
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 杂交小麦研究所
项目负责人 |  | 赵昌平 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-51503968
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 459.8 | 459.8 | 458.46 | 10 |  |  |  | 99.71% | 9.9709
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 459.8 | 459.8 | 458.46 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成购置等相关仪器58台（套），保证高通量多途径杂交小麦亲本培育，提高DH育种和分子育种效率，更高效地开展杂交小麦品种选育工作，促进杂交小麦产业化。 | [5 empty] | 除通风柜（ESCO ADC-4B1）由于海外疫情原因预计于2022年4月底到货，其余27类设备共计57台（套）均已到货。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 新增仪器设备数量 | 58台（套） |  |  | 57台 |  | 15 | 14 | 由于海外疫情造成通风柜（ESCO ADC-4B1）推迟到2022年4月底到货
|  | 质量指标 （15分） | 验收合格率 | 100% |  |  | 5.172% |  | 8 | 1 | 由于邓州实验楼未进行验收，目前无法进行安装使用，设备无法进行安装调试，预计2022年6月前完成验收。目前仅有2台植保无人机及1台小区点播机完成验收
|  |  | 设备质量 | 安装调试无误，满足科研任务需要 |  |  | 2台植保无人机及1台小区点播机完成验收 |  | 7 | 1
|  | 时效指标 （10分） | 方案制定和前期准备时间 | 2月前 |  |  | 2月前 |  | 2 | 2
|  |  | 招标采购时间 | 5月前 |  |  | 7月前 |  | 3 | 2 | 采购过程中由于投标公司准备材料不全，出现废标现象
|  |  | 采购物品到位时间 | 11月前 |  |  | 未完全到位 |  | 3 | 2 | 由于海外疫情造成通风柜（ESCO ADC-4B1）推迟到2022年4月底到货
|  |  | 验收时间 | 12月前 |  |  | 未完全完成验收 |  | 2 | 1 | 邓州实验楼未进行验收，目前无法进行安装使用，设备无法进行安装调试
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | 459.8 |  |  | 458.46 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提供社会服务收益 | 可以满足日常科研工作需要，提高科研工作效率 |  |  | 可以满足日常科研工作需要，提高科研工作效率 |  | 15 | 14
|  | 可持续影响指标 | 履职基础、公共服务能力 | 可以保障未来5-10年内科研仪器稳定运转，满足长期的科研工作需求 |  |  | 可以保障未来5-10年内科研仪器稳定运转，满足长期的科研工作需求 |  | 15 | 14
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% |  |  | ≥90% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 80.9709
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。