## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 邓州杂交小麦试验站宿舍建设
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 杂交小麦研究所
项目负责人 |  | 赵昌平 |  |  |  |  | 联系电话 | 1051503968
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 379.9516 | 379.9516 | 379.4823 | 10 |  |  |  | 99.88% | 9.9876
|  | 其中：当年财政拨款 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过邓州杂交小麦试验站宿舍建设项目实施，显著改善试验站科研人员食宿条件，保障科研工作正常开展，构筑常态化疫情防控保护墙，提升杂交小麦科研产出效率。 | [5 empty] | 已按计划完成宿舍楼装修、厨房和餐厅装修、水电照明、消防、污水处理与绿化等。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 建设面积 | 2000平方米 |  |  | 2003.8平方米 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 （15分） | 项目竣工验收合格率 | ≥90% |  |  | 90% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 （10分） | 方案制定和前期准备时间 | 2021-01-01 |  |  | 2021-03-01 |  | 2.5 | 2.5 | 由于年初北京疫情影响，未能如期进行招标采购，后延迟至8月初开始项目招标，全年绩效指标完成。
|  |  | 招标采购时间 | 2021-02-01 |  |  | 2021-08-01 |  | 2.5 | 2
|  |  | 施工时间 | 2021-05-01 |  |  | 2021-09-01 |  | 2.5 | 2
|  |  | 验收时间 | 2021-06-01 |  |  | 2021-12-01 |  | 2.5 | 2
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | 379.951568万元 |  |  | 379.482300万元 |  | 10 | 9.99 | 预算执行率99.88%
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升 |  |  | 得到提升 |  | 30 | 25
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥90% |  |  | ≥90% |  | 10 | 8
总分 | [8 empty] | 100 | 91.4776
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。