## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 院协同办公平台安全评测
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 院办网络中心
项目负责人 |  | 李昀 |  |  |  |  | 联系电话 | 15901259828
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数（万元） | 全年预算数（万元） | 全年执行数（万元） | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 145.5 | 145.5 | 144.3 | 10 |  |  |  | 99.18% | 9.9175
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 145.5 | 145.5 | 144.3 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目主要针对我院协同办公平台的9个重要信息系统开展定级备案工作，响应网络安全法和等保2.0的相关要求，通过差距分析服务，查找物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全、安全管理制度等方面与等保2.0存在的差距，根据相关要求，通过安全加固和制度优化与修订服务进行安全策略、等保基线的整改。整改完成，编制测评申请书，邀请第三方测评机构开展等保测评工作，由有经验的第三方安全机构全程提供辅助测评服务。 | [5 empty] | 本项目主要针对我院协同办公平台的9个重要信息系统开展定级备案工作，响应网络安全法和等保2.0的相关要求，通过差距分析服务，查找物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全、安全管理制度等方面与等保2.0存在的差距，根据相关要求，通过安全加固和制度优化与修订服务进行安全策略、等保基线的整改。整改完成，编制测评申请书，邀请第三方测评机构开展等保测评工作，由有经验的第三方安全机构全程提供辅助测评服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 测评系统梳理数量 | 9套 |  |  | 9套 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 （15分） | 验收合格率 | 100% |  |  | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 （10分） | 需求方案设计时间 | 2021年1月前 |  |  | 2021年1月前 |  | 4 | 3
|  |  | 招标采购时间 | 2021年6月前 |  |  | 2021年8月前 |  | 3 | 1 | 疫情原因延期开标
|  |  | 验收时间 | 2021年12月前 |  |  | 2021年12月前 |  | 3 | 2.5
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | 145.5万元 |  |  | 144.3万元 |  | 10 | 10 | 实际签订费用为144.3万元
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 社会效益 | 提高院协同办公平台的信息安全防护能力，减少我院因为信息安全事件而导致的直接或者间接经济支出，可在服务期内发挥影响。 |  |  | 提高院协同办公平台的信息安全防护能力，减少我院因为信息安全事件而导致的直接或者间接经济支出，可在服务期内发挥影响。 |  | 15 | 13 | 由于疫情原因导致签订日期较晚，从而影响了社会效益
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 保障院协同办公平台的安全运行，提高业务处理的安全性和可靠性，进而提升服务效率 |  |  | 保障院协同办公平台的安全运行，提高业务处理的安全性和可靠性，进而提升服务效率 |  | 15 | 14
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% |  |  | ≥90% |  | 10 | 9
总分 | [8 empty] | 100 | 92.4175
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。