## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 黄淮海和东华北玉米育种试验站建设项目
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院玉米研究中心
项目负责人 |  | 赵久然 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-51502462
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 916 | 916 | 915.84 | 10 |  |  |  | 99.98% | 9.9983
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 916 | 916 | 915.84 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目期目标：（2021年）：（跨年度项目应填报项目期目标） （1）完成黄淮海（郑州）玉米育种站建设，占地面积120亩，使用期限20年； （2）完成东华北（沈阳）玉米育种站建设，占地面积200亩，使用期限6年； （3）创制玉米新材料2000份以上； （4）鉴定玉米新材料和新杂交组合2万份以上； （5）鉴选出优异新材料10份以上； （6）鉴选出优良杂交组合200个以上； （7）审定玉米新品种20个品次以上。 | [5 empty] | 实际完成情况：（2021年） （1）完成黄淮海（郑州）玉米育种站建设，占地面积224.12亩，使用期限20年； （2）完成东华北（沈阳）玉米育种站建设，占地面积200亩，使用期限6年； （3）创制玉米新材料2120份； （4）鉴定玉米新材料和新杂交组合2.24万份； （5）鉴选出优异新材料21份； （6）鉴选出优良杂交组合464个； （7）审定玉米新品种21个品次。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 创制玉米新材料 | 2000份以上 |  |  | 2120份 |  | 3 | 3
|  |  | 鉴定玉米新材料和新杂交组合 | 2万份以上 |  |  | 2.24万份 |  | 3 | 3
|  |  | 鉴选出优异新材料 | 10份以上 |  |  | 21份 |  | 3 | 3
|  |  | 鉴选出优良杂交组合 | 200份以上 |  |  | 464份 |  | 3 | 3
|  |  | 审定玉米新品种 | 20个品次以上 |  |  | 21个品次 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 （15分） | 产量 | 新杂交组合产量比对照增产3%及以上 |  |  | 新杂交组合产量比对照均增产3%以上，平均增产4.2% |  | 5 | 5
|  |  | 抗病性 | 黄淮海夏玉米区：新材料和新杂交组合的小斑病、茎腐病、穗腐病均为非高感；东华北春玉米区：新材料和新杂交组合的大斑病、茎腐病、穗腐病均为非高感。 |  |  | 黄淮海夏玉米区：新材料和新杂交组合的小斑病、茎腐病、穗腐病均为非高感；同时鉴选出免疫锈病的材料； 东华北春玉米区：新材料和新杂交组合的大斑病、茎腐病、穗腐病均为非高感。 |  | 5 | 5
|  |  | 抗倒性 | 新杂交组合的倒伏倒折率之和小于等于8% |  |  | 新杂交组合的倒伏倒折率之和均小于8% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 （10分） | 东华北玉米育种试验站建设 | 2021年5月31日之前完成 |  |  | 2021年3月31日之前完成 |  | 3 | 3
|  |  | 黄淮海玉米育种试验站建设 | 2021年6月31日之前完成 |  |  | 2021年5月31日之前完成 |  | 3 | 3
|  |  | 玉米新材料的创制、鉴定和筛选 | 2021年12月31日之前完成 |  |  | 2021年12月31日之前完成 |  | 4 | 4
|  | 成本指标（10分） | 东华北玉米育种试验站 | 96万元 |  |  | 96万元 |  | 5 | 5
|  |  | 黄淮海玉米育种试验站 | 820万元 |  |  | 819.84万元 |  | 5 | 4 | 项目实施过程中，综合考虑育种试验的需要，调整黄淮海（郑州）玉米育种站的试验地占地面积为224.12亩，期限20年，租金为每年1830元，同时包括配套的育种工作室、仓储间、房屋等设施，实际总费用819.84万元。
| 效益指标 （40分） | 经济效益指标 | 经济效益 | 取得项目预期的经济效益 |  |  | 促进农民增产增收 |  | 13 | 10 | 科研育种是持之以恒的工作，东华北和黄淮海都是我国玉米重要的主产区，而近年来极端气候、多个病害等频发，对我国玉米产业发展提出更高的要求；我国玉米产业发展距离国外发达水平还有差距，产量与抗性、品质等多个性状的协调仍然需要深入研究。本项目实施刚一年，虽然取得较好的成效，但仍需长时间的深入研究。
|  | 社会效益指标 | 社会效益 | 取得项目预期的社会效益 |  |  | 鉴选的抗病种植材料极大的丰富了我国玉米抗性种质资源，免疫型锈病的种质材料，在2021年度黄淮海大面积爆发锈病的情况下，表现非常突出，深受广大种植户的认可； |  | 13 | 12
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 助力我国玉米产业可持续发展 |  |  | 审定的21个玉米新品种均实现成果转化，为我国玉米产业可持续发展奠定良好基础。 |  | 14 | 13
总分 | [8 empty] | 100 | 93.9983
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。