北京市市级预算部门财政项目支出

绩效评价报告

| 主管部门 |  | 北京市法学会 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目单位 |  | 北京市法学会本级 |  |
| 项目名称 |  | 法学研究与交流 |  |
| 评价机构 |  | 北京市法学会 |  |
| 参与评价 中介机构 |  | 北京智信仁合管理咨询有限公司 |  |

北京市法学会

2022年5月

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

# （一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

《北京市法治建设年度报告》能够比较全面地反映北京市年度法治建设情况，为政府决策提供可靠的数据参考，为学术研究提供信息共享平台，为社会普法提供宣传材料，对领导决策及全社会了解北京市法治发展情况具有一定的参考价值。

# 市法学会于2015年1月16日向市委政法委上报了《北京市法学会关于编制<北京市法治建设年度报告〉的请示》，建议建立北京市法治建设年度报告工作机制。由市委政法委委托市法学会将编制年度报告纳入法学会年度专项合作研究项目，市财政给予专项经费支持，由市法学会与市委政法委研究室联合开展研究，落实专人负责项目的组织实施，政法等各有关单位作为项目合作单位。每年上半年编制上一年度《北京市法治建设年度报告》。报告形成内参版和公开版，内参版为市委市政府、政法委、公检法司及相关政府机构提供法治建设决策参考，公开版用于社会普法宣传。

# 立法专家论证会是法学会搭建的科学立法、民主立法的研究交流平台，更好的发挥专家学者建言献策作用，更好发挥法学会作为第三方参与立法的作用，汇总梳理专家学者的意见建议，形成立法建议供有关部门参考。

# 2.项目资金情况

# 本项目年初预算资金161.75万元，预算收入为161.75万元，预算支出为142.87万元，年末结转资金为18.88万元，预算执行率为88.33%。项目明细预算执行情况如下表所示：

# 金额单位：元

| 项目名称 | 预算数（元） |  | 实际使用数 | 年末结转和结余 | 预算执行（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 财政 | 合计 |  |  |  |
| 法学研究与交流 | 1,617,500.00 | 1,617,500.00 | 1,428,667.94 | 188,832.06 | 88.33% |
| 合计 | 1,617,500.00 | 1,617,500.00 | 1,428,667.94 | 188,832.06 | 88.33% |

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

通过不间断编写北京市年度法治建设报告，作为年鉴资料留存，同时，梳理若干年法治建设情况，根据多年发展趋势，提出对策建议，服务法治中国首善之区建设。组织立法论证活动，提出论证报告，服务本市科学立法、民主立法、依法立法。组织学术交流与研讨活动，为贯彻习近平法治思想在北京形成生动实践提供法学理论支持。2021年，编写《北京市年度法治建设报告（2020）》，全面系统总结2020年本市法治建设情况；组织立法论证活动不少于5场，围绕当年本市地方立法提出论证意见；组织学术交流与研讨活动，围绕市委市政府中心工作，就四个服务、四个中心建设、京津冀协同发展、两区三平台、政法领域全面深化改革等组织研讨交流，形成建议。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为深化全过程预算绩效管理，促进预算部门提高成本绩效意识，提高预算执行效率和资金使用效益，根据《北京市预算绩效管理办法》(京财绩效〔2019〕2129号)及北京市财政局《北京市财政局关于开展2022年全面预算绩效管理工作的通知》（京财绩效〔2022〕669号）的通知等文件规定，市法学会成立绩效评价工作组，对市法学会本级2021年法学研究与交流项目进行了绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（1）绩效评价原则

1.财政支出绩效评价是客观评价，所有用来评价的指标均可量化，所有参与评价的单位和个人都必须遵循评价价值中立原则，即财政支出绩效评价结果，只取决于各项目实施主体的工作业绩的客观实际，而不取决于评价人的价值判断和个人意愿。评价结果不会因为评价人价值观念的不一致而有所不同。

2.公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

3.绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（2）评价指标体系及评价标准

| 名称 | 一级 | 二级 | 三级 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成《北京市法治建设年度报告》编写1本，包括总报告、16个分报告和专项报告。 | 7 |
|  |  |  | 指标2：立法论证会不少于5场，立法论证报告不少于5份。 | 6 |
|  |  |  | 指标3：学术交流与研讨活动不少于50次，形成不少于50项对策建议 | 7 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：《北京市法治建设年度报告》20万字左右，全面客观反映2020年法治建设情况。 | 7 |
|  |  |  | 指标2：立法论证报告，集中专家学者意见，提出具有针对性、可操作性的意见建议。 | 6 |
|  |  |  | 指标3：学术交流与研讨活动，邀请各领域法学专家学者广泛参加，多方面听取意见，形成具有前瞻性、指导性的意见建议。 | 7 |
|  |  | 时效指标 | 指标1：本年内根据不同任务，合理安排时间，制定工作计划，按时完成。 | 20 |
|  |  | 成本指标 | 指标1：161.75万 | 20 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | - | - |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：通过以上工作形成的报告、建议、对策，为本市法治建设提供智力支持，从而推动法治中国首善之区建设。 | 20 |
|  |  | 生态效益指标 | - | - |
|  |  | 可持续影响指标 | - | - |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | - | - |

（3）评价方法

采取资料收集、数据统计、座谈研讨、民主评议等方式，

对照绩效指标进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

召开专题会议，明确预算项目资金使用的相关处室，积

极配合绩效评价工作，指定财务人员具体协调相关人员，对

所使用的财政性资金使用过程、使用效益等开展全面评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经综合评价，法学研究与交流项目90.67分，等级为优。评分表见附表。

四、绩效评价指标分析

# （一）项目决策情况。

# 法学研究与交流为经常性项目，项目立项符合单位和市法学会的职能，符合社会主义法治建设需要。项目立项过程符合市财政、市法学会的规定。

# （二）项目过程情况。

# 项目资金预算编制符合市财政、市法学会的相关规定，内容细化充分，执行和调整程序符合财政部门规定。

# （三）项目产出情况。

# 《北京市法治建设年度报告（2020年）》系统回顾和总结了北京市一年来法治建设的主要成绩和经验，汇集了首都法治建设各个方面的基本数据，全面、客观、权威反映首都年度法治发展状况。

# （四）项目效益情况。

《北京市法治建设年度报告（2020年）》系统回顾和总结了北京市一年来法治建设的主要成绩和经验，汇集了首都法治建设各个方面的基本数据，全面、客观、权威反映首都年度法治发展状况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法。

1.在预算编制环节明确绩效目标，根据上年预算执行情况及当年工作任务，及时调整绩效指标及预算内容，为开展绩效评价工作打下良好基础；

2.加强绩效管理的宣传与培训，提高业务部门绩效管理意识；

3.在预算执行过程中加大监督管理力度，大额资金支付及预算项目内调整事项，业务部门均与财务部门相互沟通后，经党组会审议通过后才予以执行。

（二）存在问题及原因分析。

资金额度偏小，绩效目标设置难以更加细化，部分指标设置不够合理，个别绩效量化指标的设定不够细致和科学；绩效资料收集不够细致和完整。

六、有关建议

1.加大绩效管理培训力度，使业务部门进一步增强绩效管理意识，科学合理地设置绩效目标和各项指标，使绩效指标清晰、量化、便于考核，围绕绩效目标安排工作，规范地按照绩效目标执行预算，全面完整地留存相关资料。

2.加大事前绩效评估力度，运用科学、合理的评估方法，对项目实施必要性、可行性、绩效目标设置的科学性、项目预算的合理性等方面进行客观、公正的评估。

3.强化绩效运行跟踪监控，除日常监控项目执行情况及资金使用进度外，还要监督绩效目标实现程度，并及时向市财政局报送本单位开展绩效跟踪的情况。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 法学研究与交流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市法学会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市法学会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王秀海 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67634586 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 161.75 | 161.75 |  | 142.87 |  | 10 |  | 88.33% |  | 8.8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 161.75 | 161.75 |  | 142.87 |  | — |  | 88.33% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过不间断编写北京市年度法治建设报告，作为年鉴资料留存，同时，梳理若干年法治建设情况，根据多年发展趋势，提出对策建议，服务法治中国首善之区建设。组织立法论证活动，提出论证报告，服务本市科学立法、民主立法、依法立法。组织学术交流与研讨活动，为贯彻习近平法治思想在北京形成生动实践提供法学理论支持。2021年，编写《北京市年度法治建设报告（2020）》，全面系统总结2020年本市法治建设情况；组织立法论证活动不少于5场，围绕当年本市地方立法提出论证意见；组织学术交流与研讨活动，围绕市委市政府中心工作，就四个服务、四个中心建设、京津冀协同发展、两区三平台、政法领域全面深化改革等组织研讨交流，形成建议。 |  |  |  |  |  | 制定《北京市法学会学术研讨活动项目管理暂行办法》，认真指导研究会开展学术研究、年会等活动200多场次，开展服务北京冬奥会法治保障有关工作，开展党史学习教育活动；《北京市法治建设年度报告（2020年）》系统回顾和总结了北京市一年来法治建设的主要成绩和经验，汇集了首都法治建设各个方面的基本数据，全面、客观、权威反映首都年度法治发展状况 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成《北京市法治建设年度报告》编写1本，包括总报告、16个分报告和专项报告。 |  |  | 1本 | 1本 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：立法论证会不少于5场，立法论证报告不少于5份。 |  |  | 5场 | 6 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：学术交流与研讨活动不少于50次，形成不少于50项对策建议 |  |  | 50次 | 200次 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：《北京市法治建设年度报告》20万字左右，全面客观反映2020年法治建设情况。 |  |  | 全面客观反映2020年法治建设情况 | 《北京市法治建设年度报告（2020年）》系统回顾和总结了北京市一年来法治建设的主要成绩和经验，汇集了首都法治建设各个方面的基本数据，全面、客观、权威反映首都年度法治发展状况 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：立法论证报告，集中专家学者意见，提出具有针对性、可操作性的意见建议。 |  |  | 立法论证报告，集中专家学者意见，提出具有针对性、可操作性的意见建议 | 持续开展立法咨询论证工作。根据市委办公厅协商议题、市司法局《关于法规规章草案征求意见的函》要求，完成对《北京市禁毒条例（草案征求意见稿）》《北京市接诉即办条例（草案送审稿）》《北京市献血条例》《北京市住房租赁条例（草案送审稿）》《北京市人口与计划生育条例修正案（草案）》《北京市教育督导规定（修订草案送审稿）》等6项立法的论证工作，邀请相关研究会和有关专家提出了完善的意见和建议 | 6 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：学术交流与研讨活动，邀请各领域法学专家学者广泛参加，多方面听取意见，形成具有前瞻性、指导性的意见建议。 |  |  | 学术交流与研讨活动，邀请各领域法学专家学者广泛参加，多方面听取意见，形成具有前瞻性、指导性的意见建议 | 制定《北京市法学会学术研讨活动项目管理暂行办法》，认真指导研究会开展学术研究、年会等活动200多场次，开展服务北京冬奥会法治保障有关工作，开展党史学习教育活动 | 7 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：本年内根据不同任务，合理安排时间，制定工作计划，按时完成。 |  |  | 按时 |  | 20 |  | 18 |  | 因疫情影响，部分活动推至次年进行 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：161.75万 |  |  | 161.75万 | 142.87万 | 20 |  | 17.67 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：通过以上工作形成的报告、建议、对策，为本市法治建设提供智力支持，从而推动法治中国首善之区建设。 |  |  | 通过以上工作形成的报告、建议、对策，为本市法治建设提供智力支持，从而推动法治中国首善之区建设。 | 服务中央和市委，建言献策取得成效 | 20 |  | 18 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90.67 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。