项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 市级法学研究课题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市法学会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市法学会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王秀海 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67634586 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 104.5 | 104.5 |  | 104.5 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 104.5 | 104.5 |  | 104.5 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目中期目标：研究破解本市法治建设的重点、难点问题，服务全市法治建设。通过组织课题研究，发挥桥梁纽带作用，服务市委市政府中心工作，服务首都法治建设大局，为建立法治中国首善之区发挥重要作用。年度目标（2021年）：以问题为导向，通过组织重点课题、一般课题、青年课题研究工作，每个课题形成一份成果摘要。 |  |  |  |  |  | 组织完成2020年度课题工作，强化学会班子成员及局级领导作为重点课题负责人的牵引作用，强化成果应用转化，38项课题中4项课题成果得到省部级领导肯定批示，6项课题成果实务部门出具成果转化证明，更好服务法治实践。开展2021年度课题申报工作，坚持围绕中心、服务大局，坚持以问题为导向，立足于理论创新与法治实践紧密结合，形成课题指南，确定立项课题，确定立项重点课题10个、一般课题20个、青年课题10个。编辑出版《北京市法学会市级法学研究课题成果汇编（2019-2020）》。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成2020年市级课题结项<=40项，形成40份成果摘要。 |  |  | 40 | 38 | 10 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：2021年立项课题40个以内。 |  |  | 40 | 40 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：全部40个结项课题通过专家课题结项评审。 |  |  | 40 | 38 | 10 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：立项课题通过专家课题立项评审，并经市委政法委批准。 |  |  | 40 | 40 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2020年市级课题结项，第三季度完成； |  |  | 第三季度 | 按时完成 | 10 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：2021年市级课题立项，第二季度完成。 |  |  | 第二季度 | 按时完成 | 10 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：104.5万 |  |  | 104.5万 | 104.5万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：每个课题形成研究成果，并提供一份有价值的成果摘要，报送市委政法委等领导机关，供决策参考。 |  |  | 每个课题形成研究成果，并提供一份有价值的成果摘要 | 38项课题中4项课题成果得到省部级领导肯定批示，6项课题成果实务部门出具成果转化证明，更好服务法治实践。 | 20 |  | 19 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。