项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 法学研究与交流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市法学会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市法学会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王秀海 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67634586 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 161.75 | 161.75 |  | 142.87 |  | 10 |  | 88.33% |  | 8.8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 161.75 | 161.75 |  | 142.87 |  | — |  | 88.33% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过不间断编写北京市年度法治建设报告，作为年鉴资料留存，同时，梳理若干年法治建设情况，根据多年发展趋势，提出对策建议，服务法治中国首善之区建设。组织立法论证活动，提出论证报告，服务本市科学立法、民主立法、依法立法。组织学术交流与研讨活动，为贯彻习近平法治思想在北京形成生动实践提供法学理论支持。2021年，编写《北京市年度法治建设报告（2020）》，全面系统总结2020年本市法治建设情况；组织立法论证活动不少于5场，围绕当年本市地方立法提出论证意见；组织学术交流与研讨活动，围绕市委市政府中心工作，就四个服务、四个中心建设、京津冀协同发展、两区三平台、政法领域全面深化改革等组织研讨交流，形成建议。 |  |  |  |  |  | 制定《北京市法学会学术研讨活动项目管理暂行办法》，认真指导研究会开展学术研究、年会等活动200多场次，开展服务北京冬奥会法治保障有关工作，开展党史学习教育活动；《北京市法治建设年度报告（2020年）》系统回顾和总结了北京市一年来法治建设的主要成绩和经验，汇集了首都法治建设各个方面的基本数据，全面、客观、权威反映首都年度法治发展状况 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成《北京市法治建设年度报告》编写1本，包括总报告、16个分报告和专项报告。 |  |  | 1本 | 1本 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：立法论证会不少于5场，立法论证报告不少于5份。 |  |  | 5场 | 6 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：学术交流与研讨活动不少于50次，形成不少于50项对策建议 |  |  | 50次 | 200次 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：《北京市法治建设年度报告》20万字左右，全面客观反映2020年法治建设情况。 |  |  | 全面客观反映2020年法治建设情况 | 《北京市法治建设年度报告（2020年）》系统回顾和总结了北京市一年来法治建设的主要成绩和经验，汇集了首都法治建设各个方面的基本数据，全面、客观、权威反映首都年度法治发展状况 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：立法论证报告，集中专家学者意见，提出具有针对性、可操作性的意见建议。 |  |  | 立法论证报告，集中专家学者意见，提出具有针对性、可操作性的意见建议 | 持续开展立法咨询论证工作。根据市委办公厅协商议题、市司法局《关于法规规章草案征求意见的函》要求，完成对《北京市禁毒条例（草案征求意见稿）》《北京市接诉即办条例（草案送审稿）》《北京市献血条例》《北京市住房租赁条例（草案送审稿）》《北京市人口与计划生育条例修正案（草案）》《北京市教育督导规定（修订草案送审稿）》等6项立法的论证工作，邀请相关研究会和有关专家提出了完善的意见和建议 | 6 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：学术交流与研讨活动，邀请各领域法学专家学者广泛参加，多方面听取意见，形成具有前瞻性、指导性的意见建议。 |  |  | 学术交流与研讨活动，邀请各领域法学专家学者广泛参加，多方面听取意见，形成具有前瞻性、指导性的意见建议 | 制定《北京市法学会学术研讨活动项目管理暂行办法》，认真指导研究会开展学术研究、年会等活动200多场次，开展服务北京冬奥会法治保障有关工作，开展党史学习教育活动 | 7 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：本年内根据不同任务，合理安排时间，制定工作计划，按时完成。 |  |  | 按时 |  | 20 |  | 18 |  | 因疫情影响，部分活动推至次年进行 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：161.75万 |  |  | 161.75万 | 142.87万 | 20 |  | 17.67 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：通过以上工作形成的报告、建议、对策，为本市法治建设提供智力支持，从而推动法治中国首善之区建设。 |  |  | 通过以上工作形成的报告、建议、对策，为本市法治建设提供智力支持，从而推动法治中国首善之区建设。 | 服务中央和市委，建言献策取得成效 | 20 |  | 18 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90.67 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。