项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 法律服务与宣讲 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市法学会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市法学会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 解嵘嵘 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67634509 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 93.4 | 93.4 |  | 93.03 |  | 10 |  | 99.6% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 93.4 | 93.4 |  | 93.03 |  | — |  | 99.6% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度目标：充分发挥首都法学法律工作者服务基层、服务人民群众的积极性，针对社会和民众关心的热点问题组织开展系列公益法律服务活动，使政府、社会组织、民众三方收益，为化解基层社会矛盾、不断提高基层法治建设水平作出积极贡献；通过法律宣讲活动，大力弘扬法治精神，增强各级领导和人民群众法律意识，服务法治政府建设，弘扬遵纪守法文明风尚，切实增强群众知法、懂法、守法、用法的自觉性。 |  |  |  |  |  | 作为北京市“双百”组委会办公室，市法学会加大与市“双百”组委会各成员单位的沟通协调，研究制定工作方案，推动“双百”活动真正落地落实。16个区法学会开展了48场“双百”法治宣讲活动。“全国杰出青年法学家”累计作专题报告14场，听众2万人。服务基层法治建设，邀请知名法学专家为延庆区政法系统分别讲解了习近平法治思想和《中国共产党政法工作条例》，为其更好开展工作提供理论指引。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：法律服务项目10-15个左右 |  |  | 10-15 |  | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：项目培训2场 |  |  | 2 |  | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：在全市各区县开展法治宣讲活动16-20场，发放宣传材料500本以上 |  |  | 16-20 | 48 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：推动“双百”活动进各级党委（党组）理论学习中心组、进机关、进高校； |  |  | 推动“双百”活动进各级党委（党组）理论学习中心组、进机关、进高校； | 在第八个国家宪法日来临之际，与市委组织部联合推进“双百”活动进党校，邀请韩大元教授在市委党校为局级进修班、中青班学员做“学习习近平法治思想，推进依宪治国依宪执政”的专题报告。 | 10 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：法律服务项目完成率达到100%，每个项目开展活动2场以上，法律服务项目服务人次200人以上 |  |  | 200人次 | 累计作专题报告14场，听众2万人 | 10 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2021年12月20日前完成 |  |  | 2021年12月20日前完成 | 完成 | 20 |  | 19 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：法律服务项目86.2万，项目评估等1万元，双百法治宣讲经费6.2万元 |  |  | 93.4 | 93.03 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：服务和宣讲对象法律意识和法律素质得到提升、法治政府建设、首都基层法治建设水平得到提升 |  |  | 服务和宣讲对象法律意识和法律素质得到提升、法治政府建设、首都基层法治建设水平得到提升 | 从群众法律援助需求入手，累计联合各类机关和组织40余家，动员了200余名志愿者，编写了80万字的培训教材、资料，各类培训、宣讲、援助等服务场次200余场，向300余家企业、近6000余名群众提供电话、网上、当面咨询服务或法律帮助，化解社会矛盾30余件，进一步拓宽了法律援助便民服务渠道，取得良好成效 | 20 |  | 18 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91.9 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。