项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 法治宣传与人才培养 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市法学会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市法学会本级 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 白贵秀 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67634657 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 44.83 | 44.83 |  | 44.74 |  | 10 |  | 99.8% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 44.83 | 44.83 |  | 44.74 |  | — |  | 99.8% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：通过普法宣传活动，送法到基层，让基层群众更加了解法律，使法律观念深入人心，不断扩大活动影响力，增强宣传的效果。 目标2：通过完善法治宣传机制和方式，实现法治宣传渠道的多元化，为市法学会各项工作提供宣传服务保障。 目标3:通过组织专家开展法治宣传活动，在应急事件危机处理和服务首都法治实践中提供智力支持。 目标4：发挥对法学青年人才培养、团结、凝聚和引领的作用，充分调动青年人才的积极性，参与首都各项法治建设工作。 |  |  |  |  |  | 广泛开展各类普法活动。学会积极参与主办北京电视台大型节目《民法典通解通读》，充分发挥法学会“智囊团”和“思想库”的作用，推荐15位专家组建专家委员会，为节目录制提供法治人才保障。参与协办了“美好生活·民法典相伴”----2021年北京市普法联盟主题宣传暨民法典集中宣传月活动。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：法治文化基层行32场 |  |  | 32场 | 完成 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：宣传报道和舆情引导5个视频，20期报道 |  |  | 20期 | 完成 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：沙龙讲座活动1场 |  |  | 1场 | 完成 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：党性教育培训50人次 |  |  | 50人次 | 完成 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：法治文化基层行使普法宣传能够覆盖16个区县 |  |  | 覆盖16区县 | 完成 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：宣传报道和舆情引导热点事件及时发声或发稿；每次大型活动及时做好宣传服务工作 |  |  |  | 完成 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：沙龙讲座活动全年受众人群累计100人次 |  |  | 100人次 | 完成 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：党性教育培训全年受众人群累计50人 |  |  | 50人 | 完成 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：法治文化基层行本年内完成 |  |  | 本年内 | 完成 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：宣传报道和舆情引导根据社会热点问题适时安排 |  |  | 适时安排 | 完成 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：沙龙讲座活动本年内完成 |  |  | 本年内 | 完成 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：党性教育培训本年内完成 |  |  | 本年内 | 完成 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：法治文化基层行2万 |  |  | 2万 | 完成 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：宣传报道和舆情引导22万 |  |  | 22万 | 完成 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：沙龙讲座活动2万 |  |  | 2万 | 完成 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：党性教育培训18.83万 |  |  | 18.83万 | 部分完成 | 2.5 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：为首善之区法治建设建言献策，宣传服务，送法到基层，让基层群众更加了解法律，使法律观念深入人心，不断扩大活动影响力，增强宣传的效果 |  |  |  | 完成 | 10 |  | 8 |  | 无明确性指标 |  |
|  |  |  | 指标2：为法治中国首善之区建设和京津冀协同创新发展国家战略提供强有力法治宣传教育服务。 |  |  |  | 完成 | 10 |  | 8 |  | 无明确性指标 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：在舆情引导方面形成一批中坚力量，在法律服务方面形成一批青年骨干，在突发事件应急处置方面形成一批领军精英。 |  |  |  | 完成 | 20 |  | 16 |  | 无明确性指标 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：首都政法实务单位满意度≥70% |  |  | ≥70% | 未进行 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91.4 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。