项目支出绩效自评表

（2021 年度）

| 项目名称 |  | 组织建设管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市法学会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市法学会本级 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 周远清 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67634585 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 30.7 | 30.7 |  | 18.63 |  | 10 |  | 60.67% |  | 6.06 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 30.7 | 30.7 |  | 18.63 |  | — |  | 60.67% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1:通过召开第8次会员代表大会，选举产生新一届理事会、常务理事会及领导班子，研究工作任务等。目标2：通过召开研究会秘书长会议、研究会建设指导委员会咨询会议、深入研究会调研等方式，围绕建设“学习型、协同型、智库型、国际型”研究会，进一步推进研究会建设，提高研究会系统造血功能和组织开展法学研究的能力。加快发展壮大研究会队伍，年内研究会数量达到70家。发展壮大会员队伍，力争会员总数达到4.5万名；加强会员队伍建设与服务，通过举办学术交流等活动，搭建会员参与学会建设与法学研究的平台，努力建立全市法学法律工作者之家。 目标3:通过召开秘书长联席会议、举办“专兼职人员技能培训班”、组织开展考察调研和交流、考核评估等活动，进一步加强研究会建设，发挥研究会在法学研究中的主阵地、主力军作用和区级法学会在基层社会治理和维护基层和谐稳定中的重要作用。 |  |  |  |  |  | 积极筹备第八次会员代表大会。学会党组高度重视换届工作，多次组织研究，统一思想认识，明确职责任务，细化工作措施，扎实做好换届前期准备工作。完成《第八次会员代表大会筹备工作方案》《第八届理事会、常务理事会人选组成的建议》《第八届理事会、常务理事会选举办法》《北京市法学会第七届理事会工作报告》《关于市法学会第二届学术委员会换届的方案》、领导讲话代拟稿等换届材料起草工作。加强与市委组织部、市委政法委、市委研究室等相关领导机关的沟通和联系，争取领导机关的支持和协助。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：会员代表大会1次，常务理事会、理事会各1次 |  |  | 各1次 | 部分完成 | 5 |  | 4 |  | 因为疫情部分未完成 |  |
|  |  |  | 指标2：联合举办秘书长联席会议、区法学会工作会、研究会工作会、党建政治培训班、业务工作培训班1次 |  |  | 各1次 | 部分完成 | 5 |  | 4 |  | 因为疫情部分未完成 |  |
|  |  |  | 指标3：党建岗位评估会议1次，编印《研究会工作概览》1本，印数300册； |  |  | 各1次 | 部分完成 | 5 |  | 4 |  | 因为疫情部分未完成 |  |
|  |  |  | 指标4：常态化开展会员信息采集维护工作 |  |  | 各1次 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：通过召开会员代表大会，健全新一届理事、常务理事等领导机构，完善法学会建设发展的相关制度规定； |  |  | 健全新一届理事、常务理事等领导机构，完善法学会建设发展的相关制度规定 | 完成 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：通过召开理事会，常务理事会，研究部署年度工作，明确目标任务，提出规划措施，推进市法学会系统改革取得新发展。通过联合举办秘书长联席会议、区法学会工作会、研究会工作会、党建政治培训班、业务技能培训班等活动，理清工作思路，部署工作任务，明确落实责任，提出落实要求； |  |  | 推进市法学会系统改革取得新发展 | 完成 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：通过召开研究会建设指导委员会咨询会议，审核论证研究会成立、管理制度、建设体系评估等，为学会党组科学决策提出参考建议 |  |  | 理清工作思路，部署工作任务，明确落实责任，提出落实要求 | 完成 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：通过召开党建岗位评估会议，考评党建人员工作成效，总结经验，查找问题，提高党建队伍工作质量水平。通过编印《研究会工作概览》，总结梳理研究会年度工作情况，学习推广先进经验，促进研究会优势互补，整体提升。 |  |  | 为学会党组科学决策提出参考建议 | 完成 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：开展常态化会员信息采集维护工作，建立会员信息动态管理维护机制，增强会员服务管理的针对性、有效性、科学性。 |  |  | 增强会员服务管理的针对性、有效性、科学性 | 完成 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：年度内适时安排完成 |  |  | 年度内适时安排完成 | 完成 | 20 |  | 17 |  | 因为疫情部分未完成 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：共计投入财政资金30.7万，确保会议、培训等工作圆满完成 |  |  | 30.7 | 18.63 | 10 |  | 7 |  | 因为疫情部分未完成 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：通过召开会员代表大会，健全市法学会新一届理事、常务理事等领导机构，完善相关制度规定； |  |  | 健全市法学会新一届理事、常务理事等领导机构，完善相关制度规定 | 完成 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：通过召开理事会，常务理事会，研究部署年度工作，明确目标任务，提出规划措施；通过联合举办秘书长联席会议、区法学会工作会、研究会工作会、党建政治培训班、业务技能培训班等活动，理清工作思路，部署工作任务，明确落实责任，提出落实要求 |  |  | 明确目标任务，提出规划措施 | 完成 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：通过召开研究会建设指导委员会咨询会议，审核论证研究会成立、管理制度、建设体系评估等，为学会党组提出决策参考建议； |  |  | 理清工作思路，部署工作任务，明确落实责任，提出落实要求 | 完成 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：通过召开党建岗位评估会议，考评党建人员工作成效，总结经验，查找问题，提高党建队伍工作质量水平 |  |  | 为学会党组提出决策参考建议 | 完成 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：通过编印《研究会工作概览》，总结梳理研究会年度工作情况，学习推广先进经验，促进研究会优势互补，整体提升 |  |  | 学习推广先进经验，促进研究会优势互补，整体提升验，查找问题，提高党建队伍工作质量水平 | 完成 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：开展常态化会员信息采集维护工作，建立会员信息动态管理维护机制，增强会员服务管理针对性，有效性，科学性。 |  |  | 建立会员信息动态管理维护机制，增强会员服务管理针对性，有效性，科学性 | 完成 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 87.06 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。