项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 编辑《法学杂志》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市法学会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市应用法学研究中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李辉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67634639 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 64 | 53.3 |  | 52.98 |  | 10 |  | 99.4% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 64 | 53.3 |  | 52.98 |  | — |  | 99.4% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度目标：提高文章学术水平，保持学术核心期刊地位；提升编辑能力，不断提升社会认同度和作者读者参与度 |  |  |  |  |  | 学会党组高度重视《法学杂志》的创新发展，多次召开专题会、专家座谈会，研究确定杂志的发展定位及改革措施。杂志从下半年起，由月刊改为双月刊，集中力量做好专题策划、名家约稿工作，提高高水平、有影响力的名家大稿的比例。完善内部管理和工作流程，修订印发了编辑审稿校对流程和稿件外审制度，提高工作规范化。围绕热点、前沿问题组织了习近平法治思想的阐释、民法典的理解与适用等专题，发挥了服务国家大局、引领法学研究、服务法治实践的作用。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：期发稿量 |  |  | 14篇 | 14篇 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：年出刊量 |  |  | 12期 | 9期 | 4 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：月均发行量 |  |  | 3000本 | 3100 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：月赠送量 |  |  | 850本 | 900 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：期印刷量 |  |  | 3900 | 4000 | 3 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：期页码 |  |  | 140页 | 140页 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：稿件自采自编率 |  |  | 1 | 1 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：文字差错率 |  |  | ≤万分之3 | ≤万分之3 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：影响力指数学科排序 |  |  | 18/88 | 18/88 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：当月期刊当月投递率 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：重大选题刊发及时性 |  |  | ≤1个月 | ≤1个月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 69万元/年 | 52.98万 | 5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：单份杂志成本 |  |  | ≤13.1元 | 14 | 5 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：杂志续订率 |  |  | 0.8 | 0.8 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：期刊影响因子 |  |  | 有所提升 | 有所提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.4 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。