## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 教育教学-北京市中等职业学校公共基础课程教学质量提升项目 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市粮食和物资储备局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市经济管理学校
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 鞠纯杰 |  | 项目实施责任人联系电话 | 13439239060
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 20
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 20
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标： 通过围绕教育部颁布的公共基础课程标准，开展中等职业学校公共基础课程教学设计与评价培训、组织开展教学设计与测试评价评审，更新我市中职学校教师教学理念，提升教师教学设计与评价能力；通过组织开展中等职业学校英语课程学业水平测试，更新教师评价理念，实现对中职英语课程教学管理与实施的监控,形成我市中职英语教学质量报告。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 开展公共基础课程教师培训 | 4次
|  |  | 培训公共基础课程教师 | 325人次
|  |  | 开展英语学业水平测试 | 1次
|  |  | 完成英语课程教学质量报告 | 1份
|  |  | 评选优秀公共基础课程教学设计 | 30份
|  | 质量指标 | 教师培训覆盖全市中职学校 | 100%
|  |  | 英语学业水平测试参与学校占全市中职学校比例 | ≥95%
|  |  | 英语教学质量报告通过审议率 | ≥95%
|  | 进度指标 | 开展公共基础课程教学现状调研 | 2021年1月--2021年4月
|  |  | 组织开展学业水平测试和教师培训 | 2021年5月--2021年10月
|  |  | 组织开展英语教学质量报告撰写与教学设计评审 | 2021年11月
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 总价控制在20.000000万元以内
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 英语课程教学质量报告被教委采纳，中职公共基础课程教师教学能力得到提升
|  | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | ≥95%