## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 日常档案数字化 | 项目类型 | 机构运行保障类
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 长期
项目实施责任人 |  |  | 刘爽 | 项目实施责任人联系电话 | 69442221
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 255.7
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 255.7
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 提高办公效率，保护纸质档案. 为进一步提高办公效率，保存纸质档案，拟对分局业务档案进行数字化，整理、扫描、编辑扫描件、封皮目录制作，打印，装订、移交至分局档案室。1.不动产档案数字化6万卷，每卷费用20元，申请资金120万。2.根据档案数字化的整理费用标准，每卷费用20元，预计分局2021年整理档案8000卷，申请资金16万元。3.顺义分局历史行政审批档案电子数据化，档案总数399000页的数字化整理工作，申请资金119.7万元。共申请资金255.7万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 1.不动产档案数字化6万卷。 2.分局对8000卷纸质档案进行整理并扫描数字化。 3.顺义分局历史行政审批档案电子数据化共4200卷，档案总数399000页。
|  | 质量指标 | 图像清晰，上传及时，并达到整体规定标准；纸质档案整理规范，并达到整体规定标准。扫描成品图像端正、完整达到100%；图像清晰,分辨率达到300dpi以上。
|  | 进度指标 | 保障计划、实施时间按照合同进度进行。预计2021年6月前总预算支出127.85万元，执行进度50%，12月前支出剩余127.85万元，执行进度100%。其中： 1.不动产档案数字化：2021年底前完成所有工作：每月按照档案整理、进行扫描、上传、装订、归档顺序完成，每月完成率100%。6月底前支付60万元，支出进度50%，年底支付60万元，支出进度100%。 2.分局档案整理：1-5月进行档案整理，6-10月进行扫描，11-12月进行装订。资金6月支付8万元，支付进度为50%，年底支付8万元，支出进度为100%。 3.顺义分局历史行政审批档案电子数据化：2021年3月底前完成所有纸质档案的整理工作，4月开始档案数字化工作，6月底前完成40%档案的数字化，11月底前完成所有档案的数字化工作，12月底完成所有档案的装订入库工作。6月底支付申请资金的50%，年底所有工作完成后，支出剩余50%。
|  | 成本指标 | 资金总计255.7万元： 1.不动产档案数字化6万卷，预计20元/卷。 2.分局2021年整理档案8000卷，预计20元/卷。 3.顺义分局历史行政审批档案电子数据化共4200卷，档案总数399000页，预计3元/页。
|  | 效益指标 | 1.不动产、分局档案数字化：办公效率，保护纸质档案；纸质档案整理整洁、规范，便于查阅；达到市局归档要求，100%满足分局查询需要。 2.顺义分局历史行政审批档案电子数据化：完善和补全历史行政审批档案电子化成果数据，解决历史档案数字化欠账问题。满足行政审批等相关环节对档案成果查询共享的需求；档案查询利用工作效率可提高50%。
|  | 用户满意度 | 工作人员及办事人员满意度提高（满意度≥99%）。