## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 土地变更调查技术服务 | 项目类型 | 机构运行保障类项目
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会怀柔分局
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人： |  |  | 杨平生 | 项目实施责任人联系电话： | 69682308 69681315
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 4.8
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 0
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 4.8
总 体 目 标 | 完成2021年季度土地变更调查监测工作。 1.安全、顺利领取委下发变更调查图斑、影像等数据（GIS SHP格式），确保数据拷贝、存储安全。 2.配合委组织的外业调查举证工作，完成调查资料收集。 3.内业判读数据准确、分析正确，挂接举证照片及材料符合要求。 4.完成每季度的变更调查工作中收集、录入佐证资料，制作报表工作。 5.及时准备与科室、镇乡及相关委办局对接资料。 6.配合科室完成调查成果上报工作。 7.配合委完成数据库建设。 8.完成档案整理、归档工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 1.聘用有资质的作业单位技术人员2人,根据市级季度变更调查监测要求，预计每季度出勤20天。 2.预计全年需要处理季度土地变更调查监测图斑数量500余块，且需要多轮次的调查举证判读分析。 3.人员的工作天数预算60天左右，需要以市级变更调查的工作安排为准。
|  | 质量指标 | 1.按照自然资源部印发的《季度土地变更调查监测技术规程》，完成季度变更调查监测工作。 2.人员稳定性达100%。 3.人员按要求时间到岗率100%。 4.按时限要求上报成果，达到市级验收标准。
|  | 进度指标 | 1.按市级土地利用季度监测工作既定的时间安排，完成相应工作。 2.总服务期限预计2个月。每个季度20天，需要3个季度。 3.人员工资由聘用单位结算。2021年10月31日前一次性支付，支出率100%。
|  | 成本指标 | 总成本控制数4.8万元，主要是支付人工工资费用。每个人员工资由作业单位支付。预计每个人员2.4万元。
|  | 效益指标 | 通过项目实施，按时完成全区季度土地变更调查监测工作，及时完善更新基础地理信息系统，为全区自然资源管理、基础设施建设、土地整治开发利用、国民经济发展等工作提供基础数据支撑。季度土地变更调查监测完成度达到100%，基础地理信息系统更新度达到100%。
|  | 用户满意度 | 市对口处室、分局各科室所、镇乡街道、相关委办局满意率≥99%。