## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 日常档案数字化 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会昌平分局
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 长期
项目实施责任人 |  |  | 周涛磊、海波 | 项目实施责任人联系电话
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 201
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 201
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 根据《北京市不动产登记资料管理办法（试行）》（市规划国土发[2018]135号）中的“不动产登记纸质资料应进行数字化处理”的要求，需要对2021年度生成的不动产登记档案进行整理装订、扫描、图片处理和上传、档案贴签和归档，并做好验收、整理、入库、移库、贴签、上架及查询等工作。按照市局工作安排，档案的数字化工作由分局承担，将对2021年工作形成的全部文书档案及部分专业档案进行数字化处理和卷宗整理，提高档案的查询效率。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 1、分派2人完成分局日常档案数字化。 2、完成2021年度生成的不动产登记档案，预计90000卷。
|  | 质量指标 | 1、档案整编、三级著录及数字化加工合格、整编、编号、入库通过率达100%。 2、对局机关纸质档案数字化进行质量抽检，抽检比例10%，质量率达100%。
|  | 进度指标 | 1、项目实施进度：2021年6月前是否要开展日常档案数字化工作；2021年6月底前完成档案数字化招标工作；2021年7月完成合同签订；合同签订至2021年12月开展业务，每个月完成窗口受理及批量受理的不动产登记业务的数字化及装订工作，所有图像在2工作日上传；2021年12月完成全部工作任务，并完成验收。 2、资金支出进度：2021年7月支付合同金额的30%上，；2021年10月支付合同金额的30%，2021年12月支付尾款，支出率达100%(最终以合同约定为准)。
|  | 成本指标 | 总成本控制数201万元，其中：19.5元/卷，全年预计工作量90000卷左右，总计180万元；2人劳务支出21万元。
|  | 效益指标 | 1、项目实施，提高登记工作效率，提高20%。 2、数字化水平的提升，从而提高档案管理的水平和减少使用实体档案的频率，从而实现实体档案的有效保护，减少档案损坏，实现永久保存。 3、实现全文检索，为规划和自然资源领域工作开展提供依据，同时满足社会各界相关档案利用需求。保障程度达95%以上。
|  | 用户满意度 | 内部及社会各界档案查询效率得到提升，满意度 ≥95%。