## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 不动产中央空调多联机设备购置 |  | 项目类型 | 机构运行保障类
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会朝阳分局
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人： |  |  | 曹黄卫 |  | 项目实施责任人联系电话： | 85810830
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 12.1133
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 0
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 12.1133
总 体 目 标 | 由于登记中心A区、B区为封闭区域，办理业务期间人员密度大，空气流动性差，导致该区域空气质量差，且夏季内外温度过高，目前的空调系统已不能满足需求，拟加装中央空调多联机设备，选用耗能低的格力变频6代机型，在保证该区域空气流通和温度调控的同时，降低工程及材料成本，节约能源，改善不动产登记大厅办事环境，更好的为企业群众服务。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 指标值
| 机 构 运 行 保 障 | 数量指标 | 5台空调多联机室内机GMV-NR120T/A、1台多联机室外机GMV-615/A1。（一拖5空调设备）。
|  | 质量指标 | 符合国家制冷设备安装技术标准，验收合格率100%。
|  | 进度指标 | 1、2021年4月完成采购启动及完成，并签订合同。 2、2021年5月完成75%资金支付。 3、2021年6月完成全部安装验收工作，并完成尾款支付。
|  | 成本指标 | 项目预算指标数12.113265万元，其中：格力多联机室内机5台2.475万，格力多联机室外机1台5.986万，专用线控器5套0.09万，专用分歧管4套0.08万，辅助材料费3.132265万，人工费0.35万。
|  | 效益指标 | 1.改善不动产登记大厅A区、B区人员密度大，空气流动性差，夏季办理区域内外温度过高的现状； 2.为减少顶板打孔数量，降低工程及材料成本，空调设备选用能耗低的格力变频6代机型，节约能源，降低运行成本。 3.设备的正常使用年限≥15年。
|  | 用户满意度 | 办事企业群众及大厅工作人员满意度得到提升，满意度≥98%。