## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 集中核算单位大集中版内控平台业务搭建 | 项目类型 | 机构运行保障类
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会财务支付核算中心
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 王岩 | 项目实施责任人联系电话 | 55595052
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 45
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 45
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 为更好的统筹集中核算单位的财务管理工作，落实内控体系建设要求，提升风险防控水平，提高审批效率，节约建设成本，根据各集中核算单位内控制度和系统的建设进展，基于现有资源，建设大集中版内控平台。2020年底前将已开展内控系统建设的四家单位（不动产登记中心、权籍中心、标办、雕办）纳入大集中内控平台。 本项目拟在2021年内完成我委勘测规划中心、宣传教育中心、财务支付核算中心三家集中核算单位的内控信息收集整理，以及在集中核算单位大集中内控平台上的系统搭建和参数配置，实现系统上线运行。同时完成对系统的操作培训以及验收工作，将内控系统的使用落实到全单位。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 将勘测规划中心、宣传教育中心、财务支付核算中心三家核算单位的费用申请、报销、项目采购、合同审批、合同支付等内控流程纳入大集中内控平台。
|  | 质量指标 | 1、系统数据完整准确信息核对正确率≥98%。 2、系统稳定运行性≥90%。 3、系统故障修复响应时间≤24小时。 4、系统运行维护响应时间≤2小时。
|  | 进度指标 | 1、工作进度：2021年4月底之前完成政府采购程序；2021年10月底之前完成三家单位内控流程搭建和调试；2021年11月底之前完成试运行，2021年12月底之前完成项目验收。 2、经费支出进度：2021年5月支付率50%，2021年12月支付率100%。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数45万元。其中：勘测规划中心内控流程搭建15万元；宣传教育中心内控流程搭建15万元；财务支付核算中心内控流程搭建15万元。
|  | 效益指标 | 1、经济活动管控程度达到90%。 2、可持续影响:系统可正常使用3年以上。 3、满足财政对内部控制管理的工作需要与单位内部对风险的防范需求：达到预期管控效果100%。
|  | 用户满意度 | 参与内控管理相关部门认可：满意度≥95%。