## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 12345群众举报违建外业抽检及无违建数据建设 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 长期
项目实施责任人 |  |  | 王岳 | 项目实施责任人联系电话 | 010-55594588
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 350
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 350
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 1. 对2021年1月到12月12345群众举报的违法建设进行现场核验，记录四至范围内违法建设的具体位置、建设面积、占地面积；核验是否全部拆除完毕。 2. 对无违建下发底图图斑中手续待核查、手续待完善、有证类所有图斑数据进行检查，处理，入库。 3.完成内业数据整理工作，统一录入专项行动信息平台。该项目对12345违建工单、无违建创建当中形成的各类外业、内业数据进行处理、分析、保存，形成治违工作地理信息。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 外业抽检1万条，根据2021年1月至2021年12月群众通过12345举报的违法建设项目进行抽检；其中属实举报工单100%抽检，不属实举报工单部分抽检，无违建内业质检处理达到100%全覆盖，无违建手续待核查、手续待完善、有证类所有图斑数据。通过外业采集的图斑数据、照片数据，照片点位数据全部入库。
|  | 质量指标 | 采用“随做随检”方法，对每一处违法建设台账有空间四至和照片实行“两级检查”制度，对数据的空间参考系、属性精度、完整性、逻辑一致性、表征质量、附件质量此7个质量元素进行检查，所有数据需100%通过两级检查，且项目成果经过专家评审验收，验收通过率100%。
|  | 进度指标 | 项目实施进度： 1.2021.1.4-2021.3.30，设计方案，材料准备。 2.2021.4.1-2021.10.30，12345外业抽检，无违建内业质检与入库。 3.2021.11.1-2021.12.20 ，完成项目验收。 资金支出进度：合同支付后完成30%首付，2021年6月底前完成资金支出30%，2021年12月底前完成资金支出40%。
|  | 成本指标 | 严格按照预算执行，项目总成本350万元。
|  | 效益指标 | 提高违建管控效率，效率提高50%，节约行政资源，助力城市整体发展，间接产生经济效益。为城市营造更好的生活环境，形成良好的社会舆论影响，创造社会效益。建立管理机制与管理流程，成为违建管控长效机制建立的基础。 为各区现场核验服务工作，为市专指办提供违法建设抽检工作，在保证满足精细化和精准化管理的要求下，减少各区和街乡镇工作人员工作量，工作量减少30%,也避免各区分别聘请外业部门进行核验的经费投入，核验成本节约了60%。 提升百姓对12345非紧急求助热线中的违法建设的处理结果的满意度，投诉率减少20%。
|  | 用户满意度 | 有关处室、各区政府治违工作主管部门满意度大于80%。