## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 分局档案服务 | 项目类型 | 机构运行保障类
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会平谷分局
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 长期
项目实施责任人 |  |  | 张馨元 | 项目实施责任人联系电话 | 89997820
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 89.9
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 89.9
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 依据《关于印发<北京市规划委员会规划管理档案整编工作要求及做法（试行）>》的通知（市规划【2016】78号）、《北京市规划委员会关于印发<规划管理档案移交及接收工作暂行办法>的通知》（市规发【2014】352号）、《纸质档案数字化技术规范》、《规划管理档案扫描备份数据存储介质移交暂行办法》《规划审批过程档案整编工作要求及做法》、《轨道交通设计档案整编工作要求及做法》的相关要求、依据北京市平谷区档案局关于印发《平谷区2017-2020年室藏档案数字化转化工作计划》的通知（京平档【2017】5号）要求。完成以下工作内容： 1、完成2021年度规划管理档案整编、扫描、信息著录、档案上架、编号、入库工作。 2、完成2021年竣工档案扫描、信息著录、档案上架、编号、入库工作。 3、完成2021年度国土业务档案整编、扫描、图像挂接、信息著录、图像质量检查、档案装订、装盒、入库、上架工作。 4、完成2021年度文书档案整编、扫描、图像挂接、档案信息著录、图像质量检查、档案装订、装盒、入库、图像导出、数据移交工作。 5、完成2014年、2015年、2016年、2017年竣工档案扫描、信息著录、档案上架、编号、入库工作。 6、完成D0类规划管理档案整编、信息著录、图像扫描、入库工作。 7、完成地名档案扫描、图像挂接、档案信息著录、图像质量检查、装盒、入库、上架工作。 8、完成历史过程性档案的整编、扫描、信息著录、档案上架、编号、入库工作。 9、档案馆临时信息著录工作。 10、完成2020年度规划管理档案整编、扫描、信息著录、档案上架、编号、入库工作。 11、完成2020年竣工档案扫描、信息著录、档案上架、编号、入库工作。 12、完成2020年度国土业务档案整编、扫描、图像挂接、信息著录、图像质量检查、档案装订、装盒、入库、上架工作。 13、2021年北京市城建档案管理信息系统运维。 14、2021年国土局数字档案馆系统运维。 确保我馆档案系统正常运转，尽可能保护档案原件，并提高档案利用效率、减少调卷次数，进而节省人力、物力等各种资源，我馆除极特殊情况，在档案利用过程中，只提供数字化成果。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 1、分派2人完成分局日常档案服务工作。 2、完成2021年度各类档案整编、扫描、信息著录、档案上架、编号、入库工作，约6650册。 3、完成其他年度档案整编约4575册、扫描及信息著录工作约186000页。 4、分派1人完成我馆2个档案系统的运维工作。
|  | 质量指标 | 1、档案整编、三级著录及数字化加工合格、整编、编号、入库通过率达100%。 2、对局机关纸质档案数字化进行质量抽检，抽检比例10%，质量率达100%。 3、2个档案系统故障率5%以下。
|  | 进度指标 | 项目实施进度：1、2021年4月合同签订后10个工作日内，项目启动，人员到位。 2、2021年9月底前完成全部工作量的80%并通过项目中期验收。 3、2021年11月底完成剩余全部工作，并通过项目终期验收。 4、2个系统故障修复响应时间≤20分钟。 5、现场运维保障时间工作日5*8小时，故障远程解决电话支持时间7*24小时。 资金支出进度： 6月前执行率55%，12月前执行率100%。 1、合同签订后10个工作日内，项目启动人员到位，支付合同总金额的55%：49.445万元。 2、2021年9月底前完成全部工作量的80%并通过项目中期验收，支付合同总金额的35%：31.465万元。 3、2021年11月底完成剩余全部工作，并通过项目终期验收，按乙方实际完成工作量计算报酬，支付剩余尾款：8.99万元。
|  | 成本指标 | 项目预算控制总数：89.9万元，其中： 1、2021年度规划管理档案整编、扫描、信息著录、档案上架、编号、入库工作：档案整编（不含装订）800册，单价为20元/册，扫描A4纸13000页，单价为0.9元/页，扫描非A4纸8000页，单价为2元/页，信息著录21000页，单价为0.6元/页，预算控制数为：5.63万元。 2、2021年竣工档案扫描、信息著录、档案上架、编号、入库工作：档案整编（不含装订）900册，单价为20元/册，扫描A4纸18000页，单价为0.9元/页，扫描非A4纸9000页，单价为2元/页，信息著录27000页，单价为0.6元/页，预算控制数为6.84万元。 3、2021年度国土业务档案整编、扫描、图像挂接、信息著录、图像质量检查、档案装订、装盒、入库、上架工作：档案整编（含装订）450册，单价为30元/册，扫描A4纸45000页，单价为0.9元/页，扫描非A4纸1000页，单价为2元/页，信息著录46000页，单价为0.6元/页，预算控制数为：8.36万元。 4、2021年度文书档案整编、扫描、图像挂接、档案信息著录、图像质量检查、档案装订、装盒、入库、图像导出、数据移交工作：档案整编（含装订）4500册，单价为30元/册，扫描A4纸40000页，单价为0.9元/页，扫描非A4纸200页，单价为2元/页，信息著录40200页，单价为0.6元/页，预算控制数为：19.552万元。 5、完成2014年、2015年、2016年、2017年竣工档案扫描、信息著录、档案上架、编号、入库工作：档案整编（不含装订）2790册，单价为20元/册，扫描A4纸63000页，单价为0.9元/页，扫描非A4纸28000页，单价为2元/页，信息著录91000页，单价为0.6元/页，预算控制数为22.31万元。 6、完成D0类规划管理档案整编、信息著录、图像扫描、入库工作：档案整编（含装订）515册，单价为30元/册，扫描A4纸6200页，单价为0.9元/页，扫描非A4纸1000页，单价为2元/页，信息著录7200页，单价为0.6元/页，预算控制数为：2.735万元。 7、地名档案扫描、图像挂接、档案信息著录、图像质量检查、装盒、入库、上架工作：扫描A4纸4500页，单价为0.9元/页，扫描非A4纸900页，单价为2元/页，信息著录5400页，单价为0.6元/页，预算控制数为：0.909万元。 8、历史过程性档案的整编、扫描、信息著录、档案上架、编号、入库工作：档案整编（不含装订）500册，单价为20元/册，扫描A4纸29000页，单价为0.9元/页，扫描非A4纸3000页，单价为2元/页，信息著录32000页，单价为0.6元/页，预算控制数为：6.13万元。 9、档案馆临时信息著录工作：信息著录6959页，单价为0.6元/页，预算控制数为0.41754万元。 10、2020年度规划管理档案整编、扫描、信息著录、档案上架、编号、入库工作：档案整编（不含装订）260册，单价为20元/册，扫描A4纸4000页，单价为0.9元/页，扫描非A4纸3201页，单价为2元/页，信息著录7201页，单价为0.6元/页，预算控制数为：1.95226万元。 11、2020年竣工档案扫描、信息著录、档案上架、编号、入库工作：档案整编（不含装订）360册，单价为20元/册，扫描A4纸7200页，单价为0.9元/页，扫描非A4纸3600页，单价为2元/页，信息著录10800页，单价为0.6元/页，预算控制数为2.736万元。 12、2020年度国土业务档案整编、扫描、图像挂接、信息著录、图像质量检查、档案装订、装盒、入库、上架工作：档案整编（含装订）150册，单价为20元/册，扫描A4纸25300页，单价为0.9元/页，扫描非A4纸320页，单价为2元/页，信息著录25620页，单价为0.6元/页，预算控制数为4.3282万元。 13、2021年北京市城建档案管理信息系统运维预算控制数为4万元。 14、2021年国土局数字档案馆系统运维预算控制数为4万元。
|  | 效益指标 | 1、项目实施，提高档案管理的水平和减少使用实体档案的频率，从而实现实体档案的有效保护，减少档案损坏，实现永久保存；实现全文检索，为规划和自然资源领域工作开展提供依据，同时满足社会各界相关档案利用需求。电子化档案利用率95%。 2、维护2个档案系统，保障全年重大档案数据安全事故率0%。
|  | 用户满意度 | 为分局人员和社会各界提供档案查询和利用，满意度≥95%。