## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市第三次全国土地调查（尾款） | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 4年
项目实施责任人 |  |  | 李绍学 | 项目实施责任人联系电话 | 55594398
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 1500
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 1500
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标：（2018年--2021年）：按照国务院第三次全国土地调查确定的总体工作任务，以2019年12月31日为统一时点，依据国家统一标准，按照先内业后外业的方式方法，实地调查土地的地类、面积和权属，建立市区两级集影像、地类、范围、面积和权属为一体的土地调查数据库。项目期预算资金总额共1.25亿元，其中2018年申请经费2000万元、2019年申请经费6500万元、2020年申请经费2500万元，2021年拟申请经费1500万元。 按照国家调查时间安排，从2018年启动三调工作开始到2021年，利用4年时间（原计划3年，受疫情影响后顺延1年）完成三次调查工作任务。具体划分为四个阶段：第一阶段：准备工作阶段（2018年初——2018年上半年）。利用半年时间，充分做好全市三次调查各项准备工作；第二阶段：组织实施阶段（2018年下半年——2019年上半年）。利用一年的时间，全面开展全市三次调查实地调查和数据库建设；第三阶段：成果汇总及上报阶段（2019年下半年——2019年底）。利用半年时间，完成调查成果整理、汇总，形成三次调查初步数据成果。同时按国家统一要求启动统一时点更新调查；第四阶段：成果更新及工作总结阶段（2020年初——2021年底）。完成统一时点更新调查，配合开展国家级核查工作并完成整改，开展成果汇总，完成各项目收尾工作，启动三调工作总结工作。 年度目标：根据《关于进一步做好第三次全国国土调查统一时点更新阶段工作的通知》（国土调查办发〔2020〕8号）三调工作顺延，按照国家最新进度要求，2021年主要任务是：接受国家对全市调查成果的检查验收，建立土地调查数据库。组织开展工作总结，全面完成三次调查各项工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 成果汇总主要包括数据成果、图件成果、文字报告和数据库成果。 数据成果主要包括以下七类：北京市各类土地分类面积数据、权属信息数据、土地利用分类面积数据、耕地坡度分级面积、耕地细化调查数据、批准未建设的建设用地调查数据、耕地资源质量分类结果汇总表。最终按上述类别形成各类数据成果的纸质统计表。 图件成果主要包括以下七类：北京市土地利用图、耕地细化调查专题图、批准未建设的建设用地调查、耕地质量分类专题图、各类自然资源（水、森林、草原）分布图、城镇村庄土地利用图、北京市图幅理论面积与控制面积接合图表。最终按上述类别形成各类成果的纸质挂图。 文字报告成果主要包括以下十七项：北京市第三次全国国土调查工作报告、技术报告、成果分析报告、耕地细化调查成果报告、批准未建设的建设用地调查成果报告、耕地质量分类调查成果报告、田坎系数测算报告、耕地坡度情况分析报告、工作分类、城镇村庄土地利用状况分析、数据库建设及相关工作报告、数据库监理工作报告、调查监理工作报告、成果核查工作报告、耕地资源质量分类技术报告、课题成果汇编（七册）、文件汇编（五册）。最终按上述类别形成各类纸质文字报告。 数据库成果主要包括：北京市第三次国土调查数据库、数据库管理系统及共享应用平台、一体化数据库、基本统计数据库。 调查区16个；调查面积16406平方公里。
|  | 质量指标 | 外业调查正确率≥95%；数据库质量合格率≥98%。 一、县级调查成果质量评价：以县（区、市）为单位，根据内业检查认定的错误图斑个数占检查图斑总个数的比例，计算差错率，对调查成果进行质量评价。对自动筛查差错率超过1%、乡镇抽查差错率超过3%、地类抽查差错率超过1%或边界抽查差错率超过3%，认定为县级调查成果整体质量不合格。 二、省级调查成果质量评价：根据内业核查结果，统计各省（区、市）县级检查结果不合格的区县个数，计算省级调查成果不合格率，对省级调查成果质量进行评价。对省（区、市）的不合格县区数累计超过已提交县级调查成果总数10%的，判定该省级调查成果质量评价不合格。
|  | 进度指标 | 1.项目进度：2021年1月31日前，做好国家级复核成果的整改工作。2021年6月30日前，开展成果汇总，完成各项目收尾工作。2021年9月30日前，完成三调省级成果预检和验收工作。配合完成国家级验收工作，完成各项目收尾工作，支付项目尾款。2021年10月中旬，启动三调工作总结。 2.经费支付进度：2021年9月份前支付55%以上，2021年12月31日前支付100%。
|  | 成本指标 | 2021年总成本控制数1500万元，其中：项目尾款1091万元（包括合同尾款和组织协调资金）、同步推进自然资源调查相关工作409万元。
|  | 效益指标 | 有利于更好保护耕地，耕地利用率提高80%。 采用外业调查举证系统，土地调查数据共享应用，工作效率提升80%。
|  | 用户满意度 | 调查数据成果为各级政府及相关部门提供有效的数据支持，满意度≥98%。