## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市国土空间生态修复规划编制(尾款) | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 2年
项目实施责任人 |  |  | 陈晓然 | 项目实施责任人联系电话 | 55594526
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 126.4
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 126.4
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标：项目实施期2020年至2021年，项目总预算316万元，其中：2020年189.6万元，2021年126.4万元。项目预期通过2年时间完成北京市国土空间生态修复规划编制，明确北京市国土空间生态修复的重点和难点，从生态系统的完整性、系统性和关联性出发，提出全域国土空间生态修复的目标要求、规划策略、工程预算和政策建议，完成规划相关成果，通过专家评审验收，项目对于优化国土空间格局、增强生态系统服务、提升城市韧性和人居环境品质具有重要意义。 2021年年度目标：在2020年基础上，进一步修改完善研究成果，综合汇总完成规划文本图集，按程序报批。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 1.项目规划研究报告1份，2.项目专题研究报告3份，3.项目规划图集1份。
|  | 质量指标 | 项目成果通过行业专家评审，100%通过专家评审。
|  | 进度指标 | 1.2021年1月—5月：确定北京市国土空间生态修复的规划目标定位，制定系统性修复的规划策略和重点工程，对投资预算和修复效益进行测算，并提出相应的政策保障措施。2.2021年6月—11月：综合汇总完成研究报告，征求各区、各委办局和专家意见，通过专家评审，按程序报批。
|  | 成本指标 | 2021年预算成本控制数126.4万元。
|  | 效益指标 | 1.社会效益：研究成果将提出北京市国土空间生态修复的目标、对策、工程及政策建议，对于强化顶层设计，统筹全市生态保护修复工作有着重要的指导作用。对于优化国土空间格局，全面提升生态环境质量和生态服务功能有着重要的社会效益。2.经济效益：研究成果可为国内其他地区开展国土空间生态修复规划的编制工作提供经验借鉴。通过修复受损生态系统，构建生态安全格局，可大幅提升人居环境品质、减少自然灾害损失，将带来很好的经济效益。3.可持续影响：规划近期明确至2025年规划建设的重点任务和计划，远期明确至2035年的全市生态保护修复总体布局及框架。
|  | 用户满意度 | 研究成果获得北京市规划和自然资源委员会的认可，决策部门满意度≥95%。