## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 分局东办公楼网络线路升级改造项目 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会昌平分局
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 袁平 | 项目实施责任人联系电话 | 13311526719
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 60.6469
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 0
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 60.6469
总 体 目 标 | 按照委领导安排，我局与2020年已将分局网络宽带由原来的百兆升级为千兆光纤，但分局东办公楼现有办公室网络信息点位由于建成使用年限较长，已经出现网线断点、严重氧化、网线外皮脱落等情况，直接故障反映为网络不通或时断时续的情况，已经对现有日常正常办公造成影响，同时由于上述情况，影响昌平分局与市局之间视频会的顺畅进行，时常出现卡顿、声音或画面丢失等情况，网络速度完全达不到千兆，甚至于百兆都不能满足，为此计划将分局机关东办公楼所有办公室网络点位进行网络综合布线，更换现有老旧交换机及路由设备，以恢复分局目前东办公楼及视频会的网络畅通，保障分局工作的正常进行。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 1、机房内共需要静电地板铺设22㎡、网络机柜更换4台、千兆交换机17台、POE千兆交换机4台、上网行为管理器1台、配线架19个、跳线550条、防雷PDU8个、六类工程网线130箱。 2、房间内需安装632个网络模块、158个网络面板、158个布线明盒、安装78个无线AP。 3、楼道内安装约312米镀锌桥架、镀锌支架及配件弯头若干。 4、楼层整体施工、79个房间分别打穿墙孔、安装设备及调试设备。
|  | 质量指标 | 1、使用年限大于5年；2、设备质量合格率100%；3、网速能提升至1000MDPS。
|  | 进度指标 | 项目实施进度：5月底前完成采购商遴选、6月底前上会及合同签订、8月底前完成整体施工（在不影响分局机关楼办公网络使用的前提下），按合同约定及工程进度支付项目资金。 资金支出进度：按照合同要求，签订合同支付30%预付款（6-7月），8月底前施工结束验收后支付尾款70%。
|  | 成本指标 | 总成本控制数60.6469万元，其中：机房内共需40.2813万元、房间内共需要2.1172万元、楼道内共需要6.5632万元、整体安装施工费用11.6852万元。
|  | 效益指标 | 保障分局东办公楼及视频会的网络畅通，保障分局工作的正常进行，网速相比提升3-5倍。
|  | 用户满意度 | 东办公楼使用网络人员满意度100%。