## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年全市建筑高度测算项目 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市测绘设计研究院
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 刘光 | 项目实施责任人联系电话 | 63985887
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 267.2
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 267.2
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 落实首规委三年行动计划中对核心区范围内建筑高度控制工作的要求，按照《首都功能核心区控制性详细规划实施方案》要求，拟对核心区内超高建筑和拟建建筑进行测算。为了满足市规自委及首规委在建筑高度管控、风貌管控等方面的业务需求，我院基于建筑物三维模型数据，使用三维地理信息数据模拟分析工具完成约40项拟建项目建筑高度的测算工作，形成拟建项目区位图、拟建项目建筑高度渲染图、景观分析图等成果。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 1.拟建项目区位图≥40个。 2.拟建项目建筑高度渲染图≥40个。
|  | 质量指标 | 建筑高度测算成果数据合格率达到100%。
|  | 进度指标 | 1.2021年底前完成共计约40项拟建项目高度测算工作及成果报告材料的编写。根据北京市规自委、首规委各处室的实际业务需求，每一项任务基于委内需求开展。每项测算任务从下达任务开始，进行需求分析、方案设计、资料收集整理、三维模型筛查整理、内外业检查、场景整合、数据预处理、高度测算分析、成果制作、编写报告、成果质检等作业过程，到成果交付为止，为一项任务完成的完整过程。 2.通过往年经验预估，2021年1月-6月完成25项拟建项目测算任务。 3.2021年7月-12月完成15项拟建项目测算任务。 4.资金支出进度：2021年6月份前支付65%，2021年12月31日前支付剩余款项35%，资金执行100%。
|  | 成本指标 | 总成本控制在267.2万元。
|  | 效益指标 | 1.100%落实首规委三年行动计划中对核心区范围内建筑高度控制工作的要求。 2.根据北京市规自委、首规委各处室的实际业务需求，每一项任务基于委内需求100%开展。 3.数据成果经过院内检查，合格率为100%，成果均作为基础数据资料应用于各处室高度管控及风貌管控相关的具体业务工作中。
|  | 用户满意度 | 为北京市规自委、首规委各相关处室提供良好的高度测算数据支撑服务；相关处室人员满意度达到90%以上。