## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 市级建设项目规划储备库（市政类）运行维护费 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 长期
项目实施责任人 |  |  | 宋维嘉 | 项目实施责任人联系电话 | 55594330
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 50
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 50
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 依据储备库管理办法，运行维护市政类建设项目规划储备库，支撑市级“多规合一”协同平台高效运行，指导全市重大市政基础设施项目建设工作有序开展，提高全市市政基础设施项目规划审批效率。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 更新完成储备库数据库1套，完成运行维护报告1套，报告包含相关政策梳理、市政类储备项目库建立、编制规划储备条件。
|  | 质量指标 | 100%通过专家评审验收。
|  | 进度指标 | 项目实施进度：2021年3月完成政策梳理和第一批项目入库，2021年6月对接“十四五”和2021年重点工程完成第二批项目入库，2021年9月编制启动项目的规划储备条件，2021年11月完成报告撰写和近期项目建议。 资金支出进度：2021年5月底前完成资金支出50%，2021年底完成资金支出50%。
|  | 成本指标 | 预算总控制成本50万元。
|  | 效益指标 | 提高市政基础设施类项目的审批效率，缩短项目审批时间，项目成果利用率达到80%以上。
|  | 用户满意度 | 项目服务对象包括市发改委、市城管委、市水务局、各区政府、市供电公司、市排水集团等，用户满意度不低于90%。