## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市2021年度建设用地供应计划编制 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 长期
项目实施责任人 |  |  | 张玉征 | 项目实施责任人联系电话 | 55594127
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 48
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 48
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 根据国土资发[2010]117号文、国发[2008]3号文和京政发[2004]6号文的有关规定，按照市委市政府的工作部署，由市规划自然资源委和市发改委共同编制北京市2021年度建设用地供应计划并发布实施。2021年度国有建设用地供应计划为北京市年度土地供应提供依据，为制定土地供应的政策导向提供参考，为创新土地供应计划的实施机制提供基础。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 北京市2021年度建设用地供应计划报审稿1份，过程稿及相关说明若干份，汇报稿若干份，建立用地项目库1套。
|  | 质量指标 | 内容丰富，信息齐备，图文并茂，表达清晰、准确、全面。建设用地供应计划文本和汇报材料符合相关编制规范及市政府、自然资源部部相关要求。资料达标率100%。
|  | 进度指标 | 按时完成建设用地供应计划。2021年1月完成前期调研；2021年2-3月：完成初稿；2021年4-5月：完成定稿。资金支出进度：2021年6月份前支付70%，2021年12月31日前支付30%。
|  | 成本指标 | 成本控制在预算内执行48万。其中，前期准备6.2万，调查调研9.6万，成果编制29.9万，专家评审及成果印制2.3万。
|  | 效益指标 | 对建设用地供应的总量、结构、布局做出统筹安排，落实总规减量发展、结构优化、效益提升等建设用地管控要求，保障四个中心功能建设、产业发展和民生需求。研究成果符合自然资源部、市委市政府工作要求，能够有效指导各区供地并具有可操作性，保障首都经济社会高质量发展，成果利用率达90%。
|  | 用户满意度 | 决策使用者对报告的满意度≥90%。