## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 办公设备购置 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会石景山分局
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 孟庆展、赵亮、李伟凡 | 项目实施责任人联系电话 | 68876770、68861448、68873882
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 25.3517
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 25.3517
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 1.采购网络安全设备，保障分局网络系统、机房专用设备、电子办公设备、不动产登记大厅及业务应用系统的安全性、稳定性。 2.采购投影设备、音响设备，保障会议的召开，提升会议室展示功能。 3.采购E人E本，提高分局行政办公效率。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 1.采购网络安全设备全流量威胁分析系统1台。 2.投影设备2台。 3.音响设备2套。 4.E人E本设备4台。
|  | 质量指标 | 1.设备采购率100%。 2.设备验收合格率100%。 3.设备故障率5%以下。 4.设备故障响应时间≤10分钟。 5.各类系统、电子设备、网络环境安全稳定运转率90%。
|  | 进度指标 | 项目实施进度： 1.前期准备等待预算批复，选定设备型号，2021年3月前。 2.通过政采平台选定及社会企业询价选定供货商，2021年4月。 3.签订合同，2021年5月。 4.设备部署及调试运行，验收后一次性支付全部货款，2021年6月。 资金支出进度：2021年6月一次性支付资金100%。
|  | 成本指标 | 项目总成本控制数25.3517万元，其中：网络安全设备1台12.0397万元；投影设备2台3.63万元；音响设备2套7.69万元；E人E本设备4台1.992万元。
|  | 效益指标 | 1.设备利用率100%。 2.设备使用年限（投影设备≥8年，其他设备≥6年）。 3.网络安全设备全流量威胁分析系统使用后，网络威胁诊断时间由原人工排查至少2个工作日以上降低为30分钟内。 4.分局各类信息化设备及系统运行安全稳定性达90%。 5.保障分局政务外网、纵向VPN、规划VPN网络稳定，无网络中断30分钟以上事件。 6.分局网络安全防护能力得到提升，网络安全事件0件。
|  | 用户满意度 | 故障投诉率低于5%。