## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 中关村科技园区丰台园土地集约利用评价调查服务 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会丰台分局
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 长期
项目实施责任人 |  |  | 崔明华 | 项目实施责任人联系电话 | 63896215
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 15
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 15
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 根据《自然资源部办公厅关于开展2020年度建设用地节约集约利用状况评价有关工作的通知》（自然资办函〔2020〕1007号）文件要求，做好中关村科技园区丰台园土地集约利用更新评价监测统计工作，完成用地调查成果包括表格成果、资料成果等，具体内容和格式需符合《北京市开发区土地集约利用监测统计技术指引》要求，切实掌握开发区土地集约利用状况。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 表格成果一套，包括基础数据表、闲置土地统计表、闲置土地调查表、年度用地与建设情况统计表、用地与建设情况变化统计表；资料成果一份，即按区块编写的“年度变化情况说明”；表格成果和资料成果等以《北京市开发区土地集约利用监测统计技术指引》成果提交要求为准。调查工作范围分为丰台园主区和发展方向区两部分，主区范围8.18平方公里，发展方向区范围10.11平方公里。 研究人员10-20人左右。
|  | 质量指标 | 具体内容和格式需符合《北京市开发区土地集约利用监测统计技术指引》要求，通过技术指导单位审核，数据成果完整性≥90%，由技术指导单位出具审核证明。
|  | 进度指标 | 项目实施进度：市规自委下发文件后1个月内，确定调查单位，；2021年8月，调查单位开展内业、外业调查；2021年9月，调查单位完成调查成果整合，提交给技术指导单位审查；2021年10月，技术指导单位反馈意见，修订成果；2021年11月，提交最终成果。 资金支出进度：2021年8月底前支付进度达50%，2021年年底前支付进度达100%。
|  | 成本指标 | 总成本控制数15万元，其中资料收集评估费用1万元，数据分析费用4万元，外业调查5.9万元，成果整合3.05万元，文字成果0.125万元，成果上报验收0.875万元，打印费0.05万元。
|  | 效益指标 | 客观反映开发区土地集约利用状况，对开发区批准范围和实际管理范围内的土地利用状况和集约利用水平进行动态监测和统计分析。数据成果时效性1年。
|  | 用户满意度 | 不涉及。